## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目负责人 |  |  | 韩骁、沈余明、王庚 |  |  | 联系电话 | 13651381980
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 27.761 | 27.761 | 17.5556 | 10 | 63.24% | 6.3238
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 27.761 | 27.761 | 17.5556 | — | 63.24% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 首发-大面积烧伤微粒皮移植外层覆盖物的临床研究：完成20例病例收集、数据整理，提高大面积危重烧伤患者救治成活率。 首发-老年髋部骨折患者围手术期输血指征评分系统的效果评价：入组病例，将老年髋部骨折患者围手术期输血指征评分系统用于临床工作，并采集相关临床数据并完成数据库录入工作，收集半数样本量病例数据（约608例），对数据进行分析整理。 首发-应用脊髓诱发电位研究磁共振扩散张量成像对颈椎退行性疾病脊髓功能的评估价值：依照纳入、排除标准入组30例患者，完成术前、术中及术后研究资料采集。 |  |  |  | 完成23例病例收集、数据整理，提高大面积危重烧伤患者救治成活率。 首发-老年髋部骨折患者围手术期输血指征评分系统的效果评价：入组病例，将老年髋部骨折患者围手术期输血指征评分系统用于临床工作，并采集相关临床数据并完成数据库录入工作，收集半数样本量病例数据（约900例），对数据进行分析整理。 首发-应用脊髓诱发电位研究磁共振扩散张量成像对颈椎退行性疾病脊髓功能的评估价值：依照纳入、排除标准入组30例患者，完成术前、术中及术后研究资料采集。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表文章（韩晓） | 2篇 | 1篇 |  | 3 | 1.5 | 另有一篇SCI论文正在小修的修回阶段，即将被接收
|  |  | 病例收集（沈余明） | 20例 | 23例 |  | 3 | 3
|  |  | 数据整理（沈余明） | 20例 | 23例 |  | 3 | 3
|  |  | 完成病例收集，初步完成数据的整理，并进行分析(王庚) | 收集半数样本量病例数据（约608例），发表综述及会议论文1-2篇 | 900例，发表综述一篇 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 完成磁共振扩散张量扫描检查（韩骁） | 合格 | 合格 |  | 4 | 4
|  |  | 完整随访资料（沈余明） | 50%以上 | 50%以上 |  | 4 | 4
|  |  | 大面积危重烧伤患者救治成活率（沈余明） | 90%以上 | 90%以上 |  | 4 | 4
|  |  | 专业团队中正高级/副高级职称人数提高（沈余明） | 1人 | 0 |  | 1 | 0 | 未完成设定指标
|  |  | 完整随访资料；专业团队中正高级/副高级职称人数提高(王庚) | 建立完善的老年髋部骨折患者围手术期输血指征评分系统，用于指导老年髋部骨折患者围术期输血，该体统将转化成纸质的标准临床路径手册；晋升高级职称1人 | 已将体系在入组患者中应用，未出现不良反应；晋升副高两人，正高一人 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 收集30例样本完整数据（韩骁） | 2021年12月底前完成30例患者术前、术中、术后数据采集 | 2021年12月底前完成30例患者术前、术中、术后数据采集 |  | 4 | 4
|  |  | 病例纳入及随访数量（沈余明） | 2021年12月底前纳入并随访20例病例 | 2021年12月底前纳入并随访20例病例 |  | 4 | 4
|  |  | 纳入约608例病例，完成病例随访(王庚) | 2021年12月底前纳入并随访完成半数病例 | 2021年12月底前完成病例收集 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 材料及测试化验加工费（沈余明） | 14万元 | 12.8223万元 |  | 3 | 3
|  |  | 数据库的维护；文献查新及CRF表格打印；发表文章；差旅会议；专家咨询及其他(王庚) | 7.761000万元 | 2.393338万元 |  | 3 | 3
|  |  | 劳务费、间接经费（韩骁） | 6万元 | 2.34万元 |  | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 效益指标 | 经济效益指标（韩骁） | 评估颈椎退行性病脊髓功能障碍患者严重程度，选择合适的治疗时机，避免治疗不及时或过度治疗 | 合格 |  | 5 | 5
|  |  | 社会效益指标（韩骁） | 早期判断手术预后，提高颈椎退行性病脊髓功能障碍患者手术疗效 | 合格 |  | 5 | 5
|  |  | 缩短治疗时间，降低救治成本（沈余明） | 治疗时间和救治成本降低5%以上 | 治疗时间和救治成本降低5%以上 |  | 5 | 5
|  |  | 提高危重烧伤患者的救治成功率和救治质量（沈余明） | 救治成功率和救治质量提高5%以上 | 救治成功率和救治质量提高5%以上 |  | 5 | 5
|  |  | 推广应用大面积深度烧伤创面修复技术（沈余明） | 全国性学术会议发言1-3次 | 全国性学术会议发言2次 |  | 5 | 5
|  |  | 制定合理有效的围术期输血评分系统，避免在目前血源紧张情况下的血液浪费，同时满足患者供血供氧需求，不增加组织器官灌注不足风险。该项目针对目前老年患者这一热点问题，解决血源紧张及异体血输注带来的风险问题，且改善老年髋部骨折患者预后(王庚) | 将既有输血指征中主观判断部分进行量化，便于临床应用 | 持续缓解老年骨折患者血源紧张，减少异体输血风险 |  | 5 | 4 | 项目推广受疫情影响，下一步加强推广
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度（韩骁） | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 满意度调查资料归集不充分
总分： | [6 empty] | 90 | 91.8238
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。