## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首发-大数据筛选膀胱癌复发相关基因panel及其对膀胱癌预后的评估
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市临床医学研究所
项目负责人 |  |  | 吉正国 |  |  | 联系电话 | 13911859814
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 3.26 | 3.26 | 3.26
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年度：建立适合我国膀胱癌发病情况的复发预测模型。考核指标：优化的膀胱癌复发预测模型建立。 |  |  |  | 已完成85例病人样本收集，其中69例完成组织样本测序及测序分析，并对患者进行有效随访统计数据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成病例数量 | 100例 | 85例 |  | 10 | 7 | 疫情影响测序进度，后续患者样本于2022年1月送测序
|  |  | 会议次数 | 1-2次 | 2 |  | 5 | 5
|  |  | 文章数量 | 3-4篇 | 3 |  | 5 | 5
|  |  | 专业著作 | 0-1部 | 0 |  | 2 | 0 | 项目未完成
|  | 质量指标 | 研究成果转化率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目经费支出时间 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 3.26万元 | 3.26万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 深入分析膀胱癌复发的主要因素和机制，建立适合我国膀胱癌患者具有良好临床实际应用价值的膀胱癌复发预测模型 | 深入分析膀胱癌复发的主要因素和机制，建立适合我国膀胱癌患者具有良好临床实际应用价值的膀胱癌复发预测模型 | 通过深入分析膀胱癌复发的主要因素和机制，建立适合我国膀胱癌患者具有良好临床实际应用价值的膀胱癌复发预测模型 |  | 15 | 14 | 效益指标支撑材料不完善
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 为膀胱癌患者的个性化治疗提供有效依据 | 为膀胱癌患者的个性化治疗提供有效依据 | 通过项目实施为膀胱癌患者的个性化治疗提供有效依据 |  | 15 | 14 | 效益指标支撑材料不完善
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者反馈 | 满意 | 满意 |  | 5 | 4 | 指标不量化，满意度支撑材料不充分
|  |  | 合作医院反馈 | 适用 | 适用 |  | 5 | 4 | 指标不量化，满意度支撑材料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。