## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市预防医学研究中心
项目负责人 |  |  | 曾晓芃 |  |  | 联系电话 | 64407282
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 122.8172 | 10 | 61.41% | 6.1409
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 200 | 200 | 122.8172 | — | 61.41% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2020年度获得资助的自选课题任务计划工作。研究方向包括传染病流行规律及疾病负担研究、疫苗免疫策略研究、自然疫源性疾病调查、病原体分子流行病学研究、职业与环境危险因素调查等。 |  |  |  | 资助2019年延续项目6项、2020年延续项目16项，新立项开放基金课题1项，内容涵盖公共卫生与预防医学、理化检验、微生物检验等多个学科领域。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 课题（规划）研究／实验完成情况 | 完成至少16项自选课题的计划任务工作； | 资助2019年延续项目6项、2020年延续项目16项，新立项开放基金课题1项； |  | 8 | 8
|  |  | SCI或核心期刊论文 | 20篇 | 49篇 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 合理可行，资助率20%以上 | 2019-2021年共接收到项目申请书83份，经过形式审查、会议评审等评审程序，对项目科学性、可行性进行论证，共有32个项目通过评审，保证项目内容合理可行。资助率为38.6%。 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2022年4月 |  | 10 | 9 | 因疫情原因现场工作受到影响，致进度延缓，已加紧开展经费支出。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 200万元 | 122.8172万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 对人才梯队建设的促进作用 | 促进公共卫生专业人才的发展 | 资助项目中35岁以下青年技术人员占57.45%，给予青年人员更多开展自主科研项目的机会,提升其开展科技创新工作的意识和能力。晋升副高职称1人，获批学科带头人1人、学科骨干1人。 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响 | 为相关工作提供技术支持 | 项目建立的疾病检测方法等已向区疾控中心及其辖区医院普及开放，可为临床诊断、疫情定性溯源等建立技术平台。 |  | 15 | 14 | 项目仍在开展中，后续将及时跟踪项目进展
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94.1409
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。