## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 科研课题
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市预防医学研究中心
项目负责人 |  |  | 刘秀颖 |  |  | 联系电话 | 64407282
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 109.91 | 127.6133 | 127.6133 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 109.91 | 127.6133 | 127.6133 | — | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2020年度在研国家自然科学基金、国家重点研发计划等的任务计划工作。研究方向包括人体中农兽药化学污染物与慢性疾病的相关性研究、生命早期内暴露解析与POPs履约生物监测研究、食品和药品基体中未知化学物质的分离和分析方法研究、外暴露解析与中国总膳食研究 、人血清中农兽药化学污染物的高分辨率与高通量检测新技术研究及应用等。 |  |  |  | 按照来源单位及任务书要求开展课题研究及结题等工作，完成结题报告3项、进展报告2项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 课题（规划）研究 | 完成1项国家自然科学基金课题、4项国家重点研发计划课题的年度计划任务工作 | 完成1项国家自然科学基金课题、4项国家重点研发计划课题的年度计划任务工作 |  | 8 | 8
|  |  | 实验完成情况 | 完成年度报告2项、结题报告3项 | 完成年度报告2项、结题报告3项 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 合理可行 | 在研项目按计划执行，无重大调整，项目进展获资助单位审核通过。 |  | 6 | 6
|  |  | 课题的资助率 | 20%以上 | 申报国自然4项、获批0项，未出现形式审查问题 |  | 4 | 0 | 下一步将加强科研项目申报质量培训，提高中标率
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 127.613286万元 | 127.613286万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 对人才梯队建设的促进作用、人才培养情况、发病率控制与下降 | 促进公共卫生专业人才的发展、培养专业技术人才、为相关疾病的防控提供技术支持 | 促进公共卫生专业人才的发展，培养博士2 人、硕士6 人，4人晋升高级职称 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响，为相关工作提供技术支持 | 对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响，为相关工作提供技术支持 | 项目成果成功用于食物中毒事件、保健品掺伪等未知化学物质的筛查，为食品药品安全保障提供技术支持 |  | 15 | 14 | 效益资料归集不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 资助机构满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。