## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首发专项
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市预防医学研究中心
项目负责人 |  |  | 李仁清、高志勇 |  |  | 联系电话 | 64407117
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 24.318 | 24.318 | 13.121 | 10 | 53.96% | 5.3956
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 24.318 | 24.318 | 13.121 | — | 53.96% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过计算机模拟不同长度引物集的PCR扩增效果，筛选出最佳长度引物集。了解诺如病毒急性胃肠炎疫情发生影响因素、时空分布特征；探索建立诺如病毒疫情预警方法；了解诺如病毒基因变异特点，分析主要流行株的进化和传播特征；修订北京市诺如病毒急性胃肠炎疫情控制方案。 |  |  |  | 完成15个引物集的扩增效果；分析了本年度320起诺如病毒疫情的流行病学特征；本年度基因型呈多样性，GII.3[P12]、GII.2[P16]、GII.4[P16]和GII.4[P31]等基因型共流行；分析了2016-2020年诺如病毒疫情的时空分布特征和发生热点；对GII.2[P16]、GII.4[P16]等基因型的进化和时间分歧进行了分析。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 计算机模拟引物集PCR扩增效果的数量 | 完成至少6种不同长度引物集的扩增效果 | 已完成15种引物集 |  | 7 | 7
|  |  | 完成年度研究报告 | 1份 | 2份 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 与人类基因组结合reads比例占总reads的比例 | 50%以下 | <50% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2022年4月 |  | 10 | 9 | 因疫情原因致进度延缓，已加紧开展经费支出
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 24.318万元 | 13.121万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | SCI国际论文发表篇数、国家核心期刊论文发表篇数 | 3篇 | SCI论文3篇、核心期刊论文5篇 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 及时掌握了诺如病毒流行趋势及变异规律，实现对疫情的早期预警和有效控制 | 及时掌握了诺如病毒流行趋势及变异规律，实现对疫情的早期预警和有效控制 | 及时掌握了诺如病毒流行趋势及变异规律，实现对疫情的早期预警和有效控制 |  | 15 | 14 | 绩效指标量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 课题组成员和承担单位对课题执行情况的满意度 | 95%以上 | 96% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.3956
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。