## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 江涛 |  |  | 联系电话 | 13910531615
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 650 | 650 | 650 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 650 | 650 | 650 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 重点开展多模态神经功能定位系统对神经损伤的保护作用研究；加强院所合作，开展下丘脑功能损伤评估与保护关键技术的基础与临床研究；设立“研究所青年创新基金（计划）”和“研究所自然科学基金”，搭建青年人才培养平台。通过所内自主立项课题、课题经费匹配，扶植具有科研创新苗头的科室、项目和科技人员，推动研究所整体科研水平的提高。 |  |  |  | 各课题基本能够按照各自的研究计划开展科学研究，完成了预期的发表论文、申报专利和人才培养等计划。全年下拨预算650万，实际执行650万，执行率达到100%。通过该项目研究提高了所内科研创新能力，扶植了一批有科研创新苗头的科室、项目和科技人员，提升了研究所科研核心竞争力和创新实力，推动了研究所整体科研水平的提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成课题研究数量 | 5项 | 5项 |  | 5 | 5
|  |  | SCI国际论文发表篇数 | 3-6篇 | 9篇 |  | 5 | 5
|  |  | 国家核心期刊论文发表篇数 | 2-3篇 | 3篇 |  | 5 | 5
|  |  | 知识产权情况 | 2-4项 | 5项 |  | 5 | 5
|  |  | 人才培养情况 | 博士5人，硕士5人 | 博士2人，硕士4人 |  | 5 | 3 | 年初目标设定偏高，受疫情影响，学生延期毕业。改进措施：合理设定目标，积极推动科研工作，加强人才培养
|  | 质量指标 | 相关人员年度专业继续医学教育率 | ≥90% | 科研人员继续医学教育达标率100%，学生毕业率和就业率均为100%。 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 2021年12月底前完成 | 至2021年12月基本按照课题预算进度执行，对于需要根据课题实际情况进行预算调整的，进行预算调整审批备案。因疫情影响，部分课题开展受影响，已及时更换为其他课题并实施 |  | 10 | 9 | 受疫情影响，部分课题无法实施，改进措施：更换为其他课题并实施
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 650万元 | 650万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 科研人员学术水平 | 有所提高 | 通过该项目研究提高了所内科研人员学术水平，其成果以SCI论文、国内核心期刊等形式体现 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 科研人员创新能力 | 有所提高 | 科研人员创新能力的提高，以申请新专利并获授权等形式体现，提升了研究所科研核心竞争力和创新实力，推动了研究所的可持续发展 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 9 | 满意度调查资料不全面
总分： | [6 empty] | 100 | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。