## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 四批试点-神经系统肿瘤靶向药物与免疫疗法创新研发平台建立与临床应用
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市神经外科研究所
项目负责人 |  |  | 张伟 |  |  | 联系电话 | 010-59975624
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 155 | 155 | 155 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 155 | 155 | 155 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 基于大数据完成靶点筛选与验证工作。初步筛选获得3-5个新靶点，并在临床样本中进行验证，采购实验所需材料并开展前期探索研究，申请专利1-2项。 |  |  |  | 基于CGGA数据库项目团队通过R语言、Python等开发新型大数据分析、深度学习算法，将数据科学最新技术应用于药物治疗靶点筛选工作中。已初步筛选出CAR-T治疗的相关靶点。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新靶点筛选 | 3-5个新靶点 | 4个新靶点 |  | 5 | 5
|  |  | 专利申请数 | 1-2项 | 4项 |  | 5 | 5
|  |  | 收集胶质瘤患者临床资料和生物样本 | 500例以上 | 436例 |  | 5 | 4.36 | 由于疫情等多方面原因，收集患者数并未达到预期目标。
|  | 质量指标 | 样本收集合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 相关实验试剂耗材采购以及样本测验加工 | 2022年7月前完成项目各项采购及招标 | 于2021年10月财政拨款下达后完成项目相关实验试剂耗材的招标采购。 |  | 10 | 9 | 未按照目标预期时间完成招标，但在收到财政拨款后已尽快完成招标采购。
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 155万元 | 155万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提升我国神经系统肿瘤分子靶向药物与细胞治疗领域的科技创新力、成果转化效率以及人才培养能力，加速中国自主知识产权靶向药物与细胞疗法的研究和产业化进程。 | 阶段性完成 | 阶段性完成 |  | 15 | 14 | 效果资料呈现不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 基于脑胶质瘤病人来源的类器官药物筛选技术平台等，可促进新药的开发和研制，推动我国医药健康的可持续发展。 | 阶段性完成 | 阶段性完成 |  | 15 | 14 | 效果资料呈现不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 满意度调查资料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 95.36
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。