## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 类脑技术与脑疾病的转化应用研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老年病医疗研究中心
项目负责人 |  |  | 赵国光 |  |  | 联系电话 | 83198252
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 623 | 623 | 610.3005 | 10 | 97.96% | 9.7962
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 623 | 623 | 610.3005 | — | 97.96% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、完善脑网络AI模型； 2、对病理网络进行细胞图谱测绘，数字维度病理脑区为表型研究病理网络的基因组学； 3、完成网络性疾病高分辨连接组学测绘； 4、完成网络性疾病有创和无创电生理图谱测绘。 |  |  |  | 脑网络AI模型；对病理网络进行细胞图谱测绘，数字维度病理脑区为表型研究病理网络的基因组学；网络性疾病高分辨连接组学测绘；网络性疾病有创和无创电生理图谱测绘。基本达成预期指标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 卒中后运动功能障碍患者的脑机口下肢外骨骼治疗 | 10例 | 20例 |  | 3 | 3
|  |  | 癫痫患者多模态脑网络数据库的构建 | 50例 | 50例 |  | 3 | 3
|  |  | 癫痫患者单细胞测序 | 5例 | 25例 |  | 3 | 2.7 | 配合进行了其他分析方法
|  |  | 卒中脑机接口设备的开发 | 1套 | 1套 |  | 3 | 3
|  |  | AI影像学模型的构建 | 1套 | 1套 |  | 3 | 3
|  |  | AI电生理模型的构建 | 1套 | 1套 |  | 3 | 3
|  |  | 申请专利 | 1-2项 | 2项 |  | 3 | 3
|  |  | 文章发表 | 3-5篇SCI | 14篇 |  | 3 | 3
|  |  | 研究生培养 | 3-4名研究生 | 10名 |  | 3 | 3
|  |  | 产品推广应用范围 | 20-30名临床医生及技术人员 | 30名 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 学术论文中SCI论文的比例 | 学术论文中SCI论文比例≥50% | 78% |  | 5 | 5
|  |  | 人才培养合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 论文发表完成时间 | 2021年12月前 | 2021年12月前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 623万元 | 610.30052万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提升学科在全国、全世界的影响力 | 逐年增强优势学科在全国乃至全世界学术影响力 | 达到预期指标 |  | 15 | 13 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 科研人员创新能力 | 得到提高 | 提升了研究所科研核心竞争力和创新实力，推动了研究所的可持续发展 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 脑机接口实验参与人员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 满意度调查资料呈现不足
总分： | [6 empty] | 100 | 95.4962
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。