## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 李文雄/王臻 |  |  | 联系电话 | 13601097813/13651293304
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 23.8 | 23.8 | 13.4453 |  | 0.56493 | 5.6493
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 23.8 | 23.8 | 13.4453 | — | 0.56493 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 严格按照研究实施方案中本年度的研究内容完成，完成人才培养目标中内科胸腔镜专业医生的培养。目标2：严格按照实施方案纳入并完成100例患者的入选及操作，并完成患者的随访研究工作。目标3：全面收集、总结研究数据，建立并完善本研究的数据库。同时建议既往5年肺炎旁积液数据库和回顾资料分析。目标4:完成3篇论文的撰写和投稿。检测400-500例术后入ICU AKI高危患者的巨噬细胞表面α7-nAChR表达水平、尿液NGAL和[TIMP-2]？[IGFBP7]，并完成患者临床资料的收集和整理工作。 |  |  |  | 1.完成本年度内完成内科胸腔镜医生的培养（4名专修内科胸腔镜以及多名PCCM专业医生的培养）2.本年度项目负责人获批硕士研究生导师，并依托本项目招收一名专业型硕士研究生；3.在纳入研究患者方面，因新冠肺炎疫情已获申请延长2023年6月。自启动后，2020年8月开始入选了患者。但入选过程中发现由于新冠疫情和收入院的特殊要求，发热患者常常在各医院发热门诊就诊，因此呼吸科收入的患者病程已经很长，罕见肺炎并肺炎旁积液的患者，本年度未能按照计划方案纳入患者，预计100例，实际29例，已纳入的病例进行数据的收集和录入，同时建立了既往5年肺炎旁积液数据库和回顾资料分析；本年度发表SCI论文1篇 （SCI 3.317）。研究中患者满意度高，无医疗纠纷，对本所本组工作人员给予肯定(口头感谢、锦旗、牌匾)。 4.发表SCI一篇，检测392例术后入ICU AKI高危患者的巨噬细胞表面α7-nAChR表达水平、尿液NGAL和[TIMP-2][IGFBP7]，并完成患者临床资料的收集和整理工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 肺炎旁积液患者入选例数 | 计划完成100例患者的入选，完成至少20例内科胸腔镜操作，考虑到失败率的存在，拟入选25例内科胸腔镜患者。 | 入选研究患者29人，内科胸腔镜患者完成2人 |  | 4 | 0.74 | 在纳入研究患者方面，因新冠肺炎疫情已获延长2023年6月。本年度未能按照计划方案纳入患者，预计100例，实际29例，已纳入的病例进行数据的收集和录入，同时建立了既往5年肺炎旁积液数据库和回顾资料分析
|  |  | 病例数 | 预计收取术后即刻入ICU的高危AKI患者400-500例 | 392例 |  | 5 | 4.9 | 疫情因素致入组患者减少；对策：推迟研究开始时间提升个人科研能力及实验技术
|  |  | 培养人才 | 本年度计划完成4名内科胸腔镜专业医生，均来自北京以外地区。进行主治医师1名、住院医师2名、博士研究生1名、硕士研究生1名的培养计划 | 已完成6名内科胸腔镜专业医生培养，且来自北京以外地区；已完成3名硕士研究生，2名主治医师，2名住院医师，1名博士研究生培养； |  | 5 | 5
|  |  | 论文数量 | 发表SCI 1篇 | 发表SCI 2篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 肺炎旁积液患者病例数入选率 | 预计达到90%，考虑到部分患者因粘连严重，不能获得胸水相关指标，故入选率为90%。 | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 随访患者脱落率 | ≤10%，因患者均为住院患者，具备良好的医患沟通和交流，确保绝大部分患者能够完成随访。 | ≤10% |  | 4 | 4
|  |  | 建立完善的数据库 | 胸腔镜数据库1个和肺炎旁积液数据库1个。 | 已建立 |  | 5 | 5
|  |  | 人才队伍建设，研究实施质量 | 进行主治医师1名、住院医师2名、博士研究生1名、硕士研究生1名的培养计划；促进科室医务人员进一步掌握运用科学的临床研究方法，实施临床研究的具体流程、获取可靠的临床资料、书写和发表论文、滚动申报科研基金等；项目负责人以及各医院负责人进行监督，定期对研究实施过程进行检查及评价 | 已完成3名硕士研究生，2名主治医师，2名住院医师，1名博士研究生培养；科室内医务人员已掌握临床研究方法，及相关流程，并利用所获得的资料，完成论文发表 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 第一二季度 | 完成年度入选数量的一半共50例； | 12例 |  | 4 | 0.96 | 受新冠疫情影响，发热患者常常在发热门诊就诊，因此呼吸科收入的患者病程已经很长，肺炎并肺炎旁积液的患者少于以往。
|  |  | 第三四季度 | 第3-4季度入选数量完成50例。内科胸腔镜操作为全年20-25例。 12月前完成400-500例患者标本收集，并进行部分检测，得到初步研究结果 | 第3-4季度入选数量完成17例，内科胸腔镜操作为2例，2021年度完成392例患者标本收集，已进行检测，得到初步研究结果 |  | 5 | 2.62 | 受新冠疫情影响，发热患者常常在发热门诊就诊，因此呼吸科收入的患者病程已经很长，肺炎并肺炎旁积液的患者少于以往。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 23.80万元 | 13.4453万元 |  | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 不良反应发生率 | 不良反应发生率≤20%，常见的不良反应为胸痛。 | ≤20% |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 操作成功率 | 内科胸腔镜操作已在我院实施15年，具备较为熟练和规范的流程及预案，操作成功率≥80% | ≥80%且保证了住院病房使用率和平均住院日，节约医疗资源，避免浪费。 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 预测价值 | 初步筛选出预测术后新发AKI及其预后的最优标记物；构建预测新发AKI及其预后的最佳预测模型 | 已对目前数据进行分析，根据logistics及ROC结果，提示α7-nAChR对AKI发生及预后有预测价值 |  | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 构建预测模型 | 初步筛选出预测术后新发AKI及其预后的最优标记物；结合临床危险因素、α7-nAChR表达和新型生物标记物（尿液NGAL、[TIMP-2]•[IGFBP7]）构建预测新发AKI及其预后的最佳预测模型，为临床早期识别AKI和判断AKI预后奠定研究基础 | 针对目前数据，已进行统计学分析，根据分析结果，采用ROC及DELONG可以得出联合NGAL、[TIMP-2]*[IGFBP7]，预测价值最好 |  | 7.5 | 7.5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | 受试者均为住院患者，具有良好的医患沟通基础，保持良好的医患关系，确保受试者满意度≥90% | 未收到患者不满意投诉 |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 86.8693
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。