## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 腹型肥胖的形成机制及其诊疗生物标记物研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市糖尿病研究所
项目负责人 |  |  | 杨金奎 |  |  | 联系电话 | 13911167636
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 340 | 340 | 299.1682 | 10 | 87.99% | 8.7991
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 340 | 340 | 299.1682 | — | 87.99% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在腹型肥胖与周围型肥胖的鉴别诊断方面，拟进一步进行高覆盖率靶向脂质组学，找到具有诊断意义的生物标记，并扩大人群，进行具有全国代表性的抽样调查进行验证，以期找到腹型肥胖的诊断标记及诊断节点。在机制研究方面，采用db/db、ob/ob及高脂饮食喂养等模型小鼠，探索鞘脂类失衡对内脏脂肪堆积的作用及具体机制；寻找鞘脂类失衡的关键酶，利用基因敲除或敲入技术，明确其对脂肪分布的影响；采用多种生命组学技术，深入研究影响脂肪分布的其他因素。并在此基础上，利用特殊饮食干预或基因编辑技术，预期研究出一种典型的腹型及周围型肥胖动物模型构建方法。在此基础上，可开设减肥门诊，举办学习班，将相关知识和技术推广至社区；并举办国际论坛，提升患者的认可度和国际知名度。 |  |  |  | 除完成原计划的内脏脂肪堆积的分子标记物及其在代谢异常诊断和精准治疗中作用研究外，还围绕糖尿病发病机制和糖尿病并发症的研究以及新冠病毒展开研究。2021年糖尿病研究所成功申请3项国家自然基金课题和1项首都卫生发展科研专项项目一项，并获批一个医管局“糖尿病临床与基础研究”创新工作室。人才培养方面，培养青年骨干4人，毕业博士生3人，硕士2人。2021年糖尿病研究所共发表SCI论文13篇，影响因子合计超过80分。发表中文核心文章1篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 检查肥胖人群人次（身高、体重、胸围、腰围、臀围、血压等） | 10000人次 | 8040人次 |  | 4 | 3 | 由于疫情等原因影响，未能按原计划收集到10000例，尚差将近两千例，计划来年继续完成
|  |  | 检查肥胖人群人次，血液、尿液生化常规检查 | 10000人次 | 8040人次 |  | 4 | 3 | 由于疫情等原因影响，未能按原计划收集到10000例，尚差将近两千例，计划来年继续完成
|  |  | 肥胖人群血清样本收集 | 10000人次 | 8040人次 |  | 4 | 3 | 由于疫情等原因影响，未能按原计划收集到10000例，尚差将近两千例，计划来年继续完成
|  |  | 邀请国内知名学者进行技术指导和学术交流 | 6人次 | 6人次 |  | 4 | 4
|  |  | 参加国内外会议及学术交流 | 18人次 | 18人次 |  | 2 | 2
|  |  | 举办肥胖相关科普培训班及学术会议 | 2次 | 2次 |  | 2 | 2
|  |  | 发表中文核心期刊论文 及SCI论文 | SCI论文5-8篇，中文核心期刊论文5-8篇 | 发表中文核心期刊论文1篇， SCI论文8篇 |  | 4 | 4
|  |  | 在国际权威期刊发表论文 | 3-6篇 | 3篇 |  | 4 | 4
|  |  | 建立腹型肥胖的鉴定诊断方案 | 1-2个诊断标志物 | 2个 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 论文合格率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成基础研究及10000例肥胖人群检查及基本资料录入 | 2021年11月前 | 2021年12月前完成8040例 |  | 4 | 3 | 由于疫情等原因影响，未能按原计划收集到10000例，尚差将近两千例，计划来年继续完成
|  |  | 分析数据，撰写文章 | 2021年12月前 | 数据整理中，文章投稿准备中 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 340万元 | 317.354 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 直接经济效益 | 1、建立腹型肥胖鉴别诊断标准，开设减肥门诊，降低肥胖诱发的糖尿病、心血管疾病等相关疾病的发生几率，为社会减轻负担。 2、开发新的诊疗方法可以节约社会支出，研发新技术。 | 开设了减肥门诊，发现腹型肥胖的biomarker，并成功构建KCNH6基因敲除肥胖小鼠 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 直接社会效益 | 保持在国内的学术领先地位，在国际上产生重要影响。 | 保持国内学术领先地位，研究成果发表在国际知名期刊Signal Transduction and Targeted Therapy、nature communication、Diabetes Care杂志，找到了新冠及糖尿病的新的治疗靶点并首次揭示了中国人口中1型糖尿病的发病率可能被低估，为新冠和糖尿病的发病机理提供了新的理论依据、为新冠和糖尿病的诊疗提供了新的思路。另外，申请了两项专利，并进行了成果转化。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 项目的可延续性 | 开设减肥门诊，举办学习班，将相关知识和技术推广至社区，提升患者的认可度 | 开设减肥门诊，并开展线上学术交流；培养了一批青年人才骨干；获得了多项国家自然科学基金的资助以及医管局创新工作室和首都卫生发展科研专项项资助。 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众及受益培训人员满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 8 | 未进行专门的满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 92.7991
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。