## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 科研课题（自有资金）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市糖尿病研究所
项目负责人 |  |  | 杨金奎 |  |  | 联系电话 | 13911167636
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 110 | 110 | 110 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 110 | 110 | 110 | — | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据本单位科所、院所结合的工作模式，在糖尿病发病机理方面，深入了解糖尿病，深入探讨疾病发病机制，重视临床科学研究，适应国家政策的调整，将转化医学和远程医疗纳入工作重点，探索跨地区合作、跨领域合作的工作模式，使先进、成熟技术惠及整个北京市患者乃至全国，充分体现研究所的学科引领性与公益性。通过建立人才库和人才长期培养规划的实施，逐渐形成合理的人才梯队以确保学科的实力和地位的持续提升，拓展多元化人才的引进和培养模式。实现平台和资源的合理共享，促进高水平国际交流和国际合作项目的开展。 |  |  |  | 1、微电极拉制仪设备成功购买并投入使用。 2、建立2种评价微血管病变的新方法。3、明确盐酸小檗碱促进胰岛素分泌的靶点是KCNH6蛋白。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购买微电极拉制仪 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 建立评价微血管病变的新方法 | 2项 | 2项 |  | 5 | 5
|  |  | 肾活检病例 | 15例 | 20例 |  | 5 | 5
|  |  | 糖尿病患者眼底荧光素造影检查 | 80例 | 100例 |  | 5 | 5
|  |  | 发表高质量（IF>10)SCI论文 | 1篇 | 1篇 |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 购买设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 微血管病变的新方法对2型糖尿病肾病的诊断效能 | 80% | 85% |  | 5 | 5
|  |  | 论文合格率 | 100% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 110万元 | 110万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 保持学科整体持续稳定推进专科人才培养等 | 人才培养正常 | 人才培养正常 |  | 10 | 10
|  |  | KCNH6有望成为糖尿病治疗新靶点 | 探索盐酸小檗碱治疗糖尿病的分子机制 | 明确盐酸小檗碱促进胰岛素分泌的靶点是KCNH6蛋白 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 建立评价微血管病变的新方法 | 建立2种评价微血管病变的新方法，有望替代肾穿作为糖尿病肾病的诊断标准 | 建立2种评价微血管病变的新方法，有望替代肾穿作为糖尿病肾病的诊断标准 |  | 5 | 5
|  |  | 购买设备可持续应用，为后续项目研究提供有力条件 | 购买设备可持续应用，为后续项目研究提供有力条件 | 设备已经投入使用，为后续项目研究提供有力条件 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 95%以上 | 100% |  | 10 | 8 | 未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。