## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 院前医疗设备购置项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 杨晓彤 |  |  | 联系电话 | 66098211
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 989.8 | 989.8 | 576.1 | 10 | 58.2% | 5.8
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 989.8 | 989.8 | 576.1 | — | 58.2% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京急救中心的主要功能是现场医疗转运重大灾害抢救、急救网络管理、急救医疗培训、指挥调度。本项目资金是为了保正急救中心现场救治及医疗转运、重大灾害抢救，大型活动的医疗保障职能、急救培训职能，以及急救工作的正常进行及城市发展、急救范围扩大的需求的医疗设备的采购。我们将严格执行国家发展、急救范围扩大的需求的医疗设备的采购要求，确保院前抢救所需要的医疗设备的保障工作，用以保证首都人民的生命安全。 |  |  |  | 本项目资金是为了保证急救中心现场救治及医疗转运重大灾害抢救，以及保证急救工作的正常进行及城市发展、急救范围扩大的需求的药品、卫生材料、医用耗材、医疗设备的维修和检测的采购。我们严格执行需求的药品、卫生材料、医用耗材、医疗设备的维修和检测的采购要求，在指定的采购范围内进行采购。2021年度，我中心在出车接诊救治方面，特别是危重症救治和回访满意度，均达到预期指标。其中呼叫满足率达到97.72%，回访满意度达到99.08%，取得良好效果。在日常医疗保障类任务，特别是建党100周年重大活动保障工作和应急保障任务及突发事件中，均圆满高效完成任务，保证了首都人民的生命安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置医疗设备数量 | 114台 | 61台 |  | 10 | 5.35 | 项目计划购置进口医疗设备，后在预算执行过程中接到上级单位关于限制购买进口设备的要求，故预算执行产生差异。
|  | 质量指标 | 按照国家要求采购有合格证件产品 | 确保设备的正常使用，验收合格率100% | 确保设备的正常使用，验收合格率100% |  | 15 | 15
|  | 进度指标 | 采购物品全部到位时间 | 10月31日之前 | 确保83%采购的医疗设备于10月31日前全部到位 |  | 15 | 14 | 受招标采购进度影响，12月份设备全部到位
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 989.8万元 | 576.1万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 帮助病人身体康复，提高病人的生活质量，增强病人的幸福感。 | 完成院前急救患者救治需求 | 参与院前急救工作，为救治提供硬件保障，效益指标100% |  | 30 | 29 | 指标量化不足，支撑材料不够充分
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 急救患者满意度 | 急救满意度95%以上 | 急救满意度99.04% |  | 10 | 9 | 满意度支撑依据不足
总分 | [6 empty] | 100 | 88.15
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。