## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 国际港澳台合作项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 国际合作处
项目负责人 |  |  | 鲍华 |  |  | 联系电话 | 83970653
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 402.204 | 402.204 | 172.2578 | 10 | 42.83% | 4.2828
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 402.204 | 402.204 | 172.2578 | — | 42.83% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、通过选派代表团赴境外交流、学习、参加国际会议及培训研修等方式，学习境外医疗卫生领域先进技术、管理经验和理念；二、现通过境外引智和专题培训，培育成熟项目，打造人才队伍，直接实现技术和管理提升。破解全市医改难点，推动卫生重点工作开展；三、通过国际合作综合和专项培训以及外语培训，建立一支适应新形势、新任务要求的高素质的国际合作与交流人才队伍。最终实现通过境外合作，促进深化医药卫生体制改革和卫生事业发展，为首都人民的健康事业造福的目的。四、通过开展与港澳台在医疗卫生领域的专业交流活动，服务中央工作大局，深化两岸了解，促进与港澳台地区的深入交流融合。五、通过开展与“一带一路”沿线国家的卫生合作，充分发挥卫生与健康工作在增进双边多边关系中的促进作用。 |  |  |  | 2021年，市卫生健康委统筹做好疫情防控常态化下卫生健康国际和港澳台交流工作，服务国家总体外交，推动国际交往中心功能建设，助力卫生健康重点工作发展，在开放共赢中为构建人类卫生健康共同体发挥应有作用。“一带一路”卫生健康国际合作项目和世界卫生组织合作中心项目持续巩固深化“云外事”项目合作模式，线上交流、研究、培训等模式更加成熟。深入开展与以色列和中东欧等国家地区的国际合作项目，提升急救医学等重点学科建设和人才培养水平，为北京2022年冬奥会冬残奥会医疗卫生服务提供人才保障。继续举办京港洽谈会卫生健康专题活动、京台科技论坛基层卫生健康分论坛，分享防控经验，探索疫情防控常态化下的医疗卫生合作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 举办法语、日语小语种培训班和英语高端培训班期次 | 5期 | 5期 |  | 10 | 10
|  |  | 举办法语、日语小语种培训班和英语高端培训班-累计培训人员 | ≥100人 | 120人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 一带一路国际合作项目和世界卫生组织合作中心项目结题率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 402.204万元 | 实际执行172.2578万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 服务全市卫生健康重点工作 | 学习、借鉴和应用境外先进经验和理念，持续为医疗事业发展服务 | 注重发挥外事渠道资源优势，创新方式开展防疫国际交流，在开放共赢中巩固、深化与各国、各地区的友好合作，为推动构建人类卫生健康共同体发挥应有作用 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 积极参与国际卫生健康合作 | 提升我市卫生健康系统国际影响力 | 形成政策优化建议，提出“一带一路”项目管理与成长的长效机制。通过举办相关会议和论坛，继续举办京港洽谈会卫生健康专题活动、京台科技论坛基层卫生健康分论坛和第5届中国-中东欧首都市长论坛健康城市建设研讨会等活动，分享防控经验，探索疫情防控常态化下的医疗卫生合作 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 93.2828
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。