## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 卫生反恐应急经费（代报应急办）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 孙鑫贵 |  |  | 联系电话 | 64407054
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 173.9 | 173.9 | 149.8527 | 10 | 86.17% | 8.6172
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 173.9 | 173.9 | 149.8527 | — | 86.17% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 1.宿营、移动实验室、卫浴炊事、电源等车辆维护率100%； 2.A本的司机和电工本的使用，确保开展应急处理工作 3.快速检测仪器设备实验室专业技术人员的使用。 4. 生物危害事件卫生反恐应急工作的保障。 |  |  |  | 完成年度目标： 应急车辆、物品维护率达100%；按上级要求完成重大活动卫生应急值守任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 年度车辆维护次数 | 52次/年 | 52次/年 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按上级工作指示要求处理突发公共卫生事件、或重大灾害事件、或新发突发传染病等 | 及时率100% | 及时率100% |  | 5 | 5
|  |  | 按照通知、文件要求按时完成应急值守 | 及时率100% | 及时率100% |  | 5 | 5
|  |  | 重大灾害发生后，形成大灾之后无大疫的格局 | 稳定性100% | 稳定性100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | 12月底 | 12月底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 173.9万元 | 149.8527万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 处置及时率，确保开展应急处理工作。 | 处置及时率，确保开展应急处理工作。 | 处置及时率，确保开展应急处理工作。 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足，支撑资料有待完善
|  | 生态效益 指标 | 无
可持续影响指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 满意度支撑依据不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 96.6172
96.6172

## Sheet2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
25