## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 公共健康安全年度重点调查和干预（代报疾控处项目）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 董忠、赵耀 |  |  | 联系电话 | 64407186
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20.75 | 20.75 | 20.744 | 10 | 99.97% | 9.997
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 20.75 | 20.75 | 20.744 | — | 99.97% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成本年度脑卒中高危人群的随访，保持随访队列稳定，持续收集随访对象卒中危险因素变化情况。推送微信公众号，开展520学生营养日宣传活动及主题活动，进行学生营养宣教及专业团队建设。 |  |  |  | 按照项目计划，顺利完成2021年脑卒中高危人群电话随访，随访率97.8%，随访队列保持稳定。收集随访对象常见慢性病新发状况、常见危险因素变化等内容。完成“营在校园平衡膳食行动”微信公众号的推送工作，包括专家专栏共53期及营养吧专栏推送。开展520宣教活动，印制《膳食日记》，发放至16个区，对学生进行营养宣教。对营在校园126名工作骨干进行培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 脑卒中高危人群随访干预 | 27402人 | 29792人 |  | 5 | 5
|  |  | 平衡膳食促进行动专家团队培训 | 125名 | 126名 |  | 5 | 5
|  |  | 2021年北京市中小学生平衡膳食促进行动印刷品 | 1种 | 1种 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 脑卒中高危人群随访干预 | 随访率≥90% | 97.8% |  | 5 | 5
|  |  | 2021年北京市中小学生平衡膳食促进行动印刷品 | 按2021年主题进行制作 | 按要求完成制作 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 脑卒中高危人群随访 | 一季度、二季度及三季度：开展调查； 四季度：项目总结与数据清理。 | 第一季度：确定随访方案并完成资料印刷，网络平台模块更新；第二至第四季度，开展现场随访与督导；第四季度，完成数据清理并撰写工作总结 |  | 4 | 4
|  |  | 平衡膳食促进行动专家团队培训 | 9月前举办 | 5月举办 |  | 5 | 5
|  |  | 2021年北京市中小学生平衡膳食促进行动印刷品 | 2-4月定稿，5月印刷发放 | 10月定稿，11月完成印刷品发放 |  | 5 | 4 | 进度滞后
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 20.75万元 | 20.744万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 脑卒中高危人群随访干预社会效益 | 维持脑卒中高危人群随访队列的稳定，了解危险因素分布及变化情况 | 维持脑卒中高危人群随访队列的稳定，了解危险因素分布及变化情况 |  | 15 | 15
|  |  | 为政府制定学生营养改善计划和措施提供依据 | 为政府制定学生营养改善计划和措施提供依据 | 为政府制定学生营养改善计划和措施提供依据 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 脑卒中高危人群随访干预对象满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 满意度支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 89 | 95.997
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。