## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 职业病鉴定项目（代报卫生健康委职业健康处）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 于建平 |  |  | 联系电话 | 64407011
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5.098 | 5.098 | 4.3 | 10 | 84.35% | 8.4347
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 5.098 | 5.098 | 4.3 | — | 84.35% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 定期召开职业病鉴定评审会议，完成年度职业病鉴定工作，组织职业病鉴定专家参加培训，保证专家严格按照职业病诊断鉴定法律法规从事职业病诊断鉴定工作和正确使用职业病诊断标准。 |  |  |  | 召开10次职业病鉴定评审会议，完成年度职业病鉴定工作，保障职业病患者合法权益。2021年由于新冠疫情影响，培训费经费调整，职业病鉴定专家培训未召开。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 职业病鉴定专家评审会 | 10次 | 10次 |  | 8 | 8
|  |  | 职业病诊断鉴定工作专家培训人数 | 38人 | 0 |  | 2 | 0 | 2021年受新冠疫情影响，培训经费调整交回，培训未召开
|  | 质量指标 | 职业病鉴定质量合格率100% | 职业病鉴定质量合格率100% | 职业病鉴定质量合格率100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | 12月底 | 12月底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 5.098万元 | 4.3万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 对疾病负担持续降低的促进作用 | 完成职业病鉴定工作，保障职业病患者合法权益 | 根据职业并鉴定申请情况，及时完成职业病鉴定工作，保障职业病患者合法权益。 |  | 30 | 28 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 相关部门满意度 | 相关部门满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 满意度支撑依据不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 93.4347
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。