## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年重大传染病防控项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京结核病控制研究所
项目负责人 |  |  | 高志东 |  |  | 联系电话 | 010-59830851
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 292 | 292 | 251.6053 | 10 | 86.17% | 8.6166
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 292 | 292 | 251.6053 | — | 86.17% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 有序开展肺结核患者的发现、治疗和管理工作。网络专报检测覆盖16区、推广应用GeneXpert分子生物学快速检测技术、开展诊疗管理及实验室质量控制，开展耐药性监测及健康教育工作等。保障肺结核患者发现及治疗管理、学校结核病控制、耐药结核病控制、结核病健康教育等工作的顺利实施，保障首都防痨工作的可持续发展。 |  |  |  | 肺结核患者的发现、治疗和管理工作有序开展。网络专报检测覆盖16区、推广应用GeneXpert分子生物学快速检测技术、开展诊疗管理及实验室质量控制，开展耐药性监测及健康教育工作等。保障了肺结核患者发现及治疗管理、学校结核病控制、耐药结核病控制、结核病健康教育等工作的顺利实施，保障了首都防痨工作的可持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 可疑者检查任务完成率 | 85% | 95.8% |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 治愈和完成疗程的肺结核患者占登记肺结核患者的比例 | 90% | 93.8% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目开展时间 | 2021年1-12个月 | 2021年1-12个月 |  | 5 | 4 | 由于新冠疫情影响，经费执行进度有待提高。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 292万元 | 项目实际支出251.6053万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 保障免费抗结核药品的不间断供应 | 药品库存大于0 | 药品库存大于0 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者对定点医疗机构满意度 | 80% | 患者对定点医疗机构满意度为97.48% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.6166
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。