## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 办公运行保障及设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委人才交流服务中心（北京市卫生人员考评中心）
项目负责人 |  |  | 杨让利 |  |  | 联系电话 | 83366913
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 209.8322 | 209.8322 | 202.9292 | 10 | 96.71% | 9.671
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 209.8322 | 209.8322 | 202.9292 | — | 96.71% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 此项目包括支撑我单位信息系统运行必需的互联网接入、业务信息系统软件、服务器和机房设备硬件、视频监控系统及其他软硬件维保费用。总体目标是保证北京卫生人才网网站、北京市卫生高评申报和评审系统、北京市卫生人事代理系统等各业务信息系统运行正常，支撑中心业务正常开展；服务器、存储、网络等硬件基础设备运行正常，保证信息系统不中断；视频监控、数据备份、防病毒等系统运行正常，保证中心考试业务合规、数据安全、信息安全等。满足正常办公需要，组织中心以考试评审、人才档案管理、住院医师培训管理为主的业务开展，服务广大北京市卫生专业技术人员。进一步深化人事制度改革，鼓励和支持卫生才合理流动，促人进卫生技术人才资源配置的市场化，推进卫生专业人才网络市场建设，节约人事档案管理成本，实现人事档案管理规范、人事代理服务网络化和信息化，有利于人才合理流动和潜能开发，促进人才资源的优化配置。满足中心正常工作需要，组织中心以考试评审、人才档案管理、住院医师培训管理为主的业务开展，服务广大北京市卫生专业技术人员。为基层卫生单位提供更好的服务。满足正常办公需求，组织中心服务广大北京市卫生专业技术人员。 |  |  |  | 完成全年互联网接入任务，保证互联网线路有效畅通，未发生因线路中断导致网站和业务信息系统故障问题，及影响日常办公运行的情况；中心网站和各业务信息系统软件运行良好，有力支撑各项业务正常开展，修复安全漏洞，解决程序错误，改进完善功能，服务广大网民和卫生专业技术人员；服务器硬件、办公局域网、安全软件、视频监控等系统运行良好，重大政治活动和重要业务时段安排专业人员值守，有力保证了中心网络安全和考试考务合规性。进一步深化人事制度改革，鼓励和支持卫生才合理流动，促人进卫生技术人才资源配置的市场化，推进卫生专业人才网络市场建设，节约人事档案管理成本，实现人事档案管理规范、人事代理服务网络化和信息化，有利于人才合理流动和潜能开发，促进人才资源的优化配置。满足中心正常工作需要，组织中心以考试评审、人才档案管理、住院医师培训管理为主的业务开展，服务广大北京市卫生专业技术人员。为基层卫生单位提供更好的服务。满足正常办公需求，组织中心服务广大北京市卫生专业技术人员。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 利用档案人次 | 约10000人次 | 10109次 |  | 4 | 4
|  |  | 扫描和加工数字档案页数 | 约22.5万页 | 21.9349万页 |  | 5 | 4.87 | 出现2.51%的负偏差。扫描加工数字档案有整卷和散材料之分，同样价格也有不同。预算是按按整卷0.5元/页的价格预算的，实际加工了少部分散材料，散材料加工的价格为0.55元/页。导致实际完成页数比预算少一些。改进措施：由于每年度扫描加工整卷和散材料的页数不能较为精确确定，以后应以散材料的价格预算。
|  |  | 档案材料归档册数 | 约5000册 | 约5500册 |  | 4 | 4
|  |  | 接受档案材料并入盒份数 | 约60000份 | 约60000份 |  | 4 | 4
|  |  | 接受和整理新增档案册数 | 约1500册 | 2313册 |  | 4 | 4
|  |  | 管理档案册数 | 约17000册 | 18327册 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 人事档案整理和档案利用服务事项的标准化程度 | 90%符合要求 | 90%符合要求 |  | 5 | 5
|  |  | 信息系统运行稳定率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 人事档案管理和服务的及时性 | 2021年12月前 | 2021年12月前 |  | 5 | 5
|  |  | 资金支出进度 | 按时完成支付 | 剩余资金已与2021年12月退回财政 |  | 5 | 3 | 台式计算机因统一更换国产设备的原因未采购执行，预算编制时将各种影响因素考虑充分
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 209.8322万元 | 202.9292万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 推进卫生专业人才网络市场建设实现人事档案管理规范、人事代理服务网络化和信息化 | 推进卫生专业人才网络市场建设实现人事档案管理规范、人事代理服务网络化和信息化 | 推进卫生专业人才网络市场建设实现人事档案管理规范、人事代理服务网络化和信息化 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提高人才合理流动和潜能开发，促进人才资源的优化配置 | 提高人才合理流动和潜能开发，促进人才资源的优化配置 | 提高人才合理流动和潜能开发，促进人才资源的优化配置 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.541
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。