## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 校园维修维护项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中共北京市卫生健康委员会党校
项目负责人 |  |  | 刘玉婕 |  |  | 联系电话 | 62455441
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 382.5028 | 206.0668 | 204.43 | 10 | 99.21% | 9.9206
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 382.5028 | 206.0668 | 204.43 | — | 99.21% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为了合理利用现有建筑设施、保障培训、提升学员容纳数量、提高教学效率、提高参训学员满意率、消除各类安全隐患，满足教学、住宿等基本使用需求，保障开展教学业务工作的后勤需要，同时有利于提高学校服务于领导干部的能力，提升党校的培训、住宿接待能力和服务水平，可满足当前教育培训的需要，切实保障党校干部教育培训任务的完成，使教学培训逐步规范化、信息化、现代化，实现我校的可持续发展，是落实中共中央《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》的要求 |  |  |  | 委托设计单位对工程施工图设计，出具招标图纸。委托造价咨询单位编制工程量清单及招标控制价，委托招标单位对施工单位进行公开招标。委托专业工程监理人员配合项目建设，对项目建设的工期、成本、质量、安全造价等进行有效的控制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 工程量 | 一台电锅炉移位， 光纤局域网络建设，西电锅炉、局域网建设及电力系统，报告厅、眉园及北楼学员宿舍屋面整体翻修 | 一台电锅炉移位， 光纤局域网络建设，西电锅炉、局域网建设及电力系统，报告厅、眉园及北楼学员宿舍屋面整体翻修 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程质量 | 工程质量合格 | 工程质量合格 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施工期 | 2021年4月至2021年11月 | 项目实施工期2021年4月1日至2021年11月15日 共计229天 |  | 10 | 10 | 此项目为四个独立项目，工期计算方法为任意单体工程最早开始时间至任意工程最晚完成时间
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 206.066846万元 | 项目实际支出204.430024万元 |  | 10 | 10 | 因各单位中标价格与采购价格存在价差，故出现零星资金未使用。
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提升党校接待培训任务能力。锅炉防止溢水现象，造成人员伤亡和财产损失；解决屋面渗漏问题。 | 提升党校接待培训任务能力。锅炉防止溢水现象，造成人员伤亡和财产损失；解决屋面渗漏问题。 | 提升党校接待培训任务能力。锅炉防止溢水现象，造成人员伤亡和财产损失；解决屋面渗漏问题。 |  | 15 | 12 | 社会效益量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用；对配套基础设施建设的推动作用；对提高党校形象有着支撑作用；对人才成长的促进作用 | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用；对配套基础设施建设的推动作用；对提高党校形象有着支撑作用；对人才成长的促进作用 | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用；对配套基础设施建设的推动作用；对提高党校形象有着支撑作用；对人才成长的促进作用 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度提升；任务布置部门满意度提升；社会对党校服务满意度提升 | 服务对象满意度提升；任务布置部门满意度提升；社会对党校服务满意度提升 | 服务对象满意度提升；任务布置部门满意度提升；社会对党校服务满意度提升 |  | 10 | 9 | 根据21年度学员反馈情况。但服务对象满意资料归集呈现不足，且量化程度不足
总分： | [6 empty] | 100 | 95.9206
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。