## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 报告厅新风系统采购安装项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中共北京市卫生健康委员会党校
项目负责人 |  |  | 刘玉婕 |  |  | 联系电话 | 62455441
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16.9295 | 16.9295 | 16.3594 | 10 | 96.63% | 9.6632
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 16.9295 | 16.9295 | 16.3594 | — | 96.63% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 改善学员教室基础设施条件；满足防疫疾控要求；保障教育培训任务完成。为了合理利用现有建筑设施、保障培训、提升学员容纳数量、提高教学效率、提高参训学员满意率、消除各类安全隐患，满足教学、住宿等基本使用需求，保障开展教学业务工作的后勤需要，切实保障党校干部教育培训任务的完成，使教学培训逐步规范化、信息化、现代化，实现我校的可持续发展，是落实中共中央《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》的要求 |  |  |  | 改善了学员教室基础设施条件；满足防疫疾控要求；保障教育培训任务完成。为了合理利用现有建筑设施、保障培训、提升学员容纳数量、提高教学效率、提高参训学员满意率、消除各类安全隐患，满足教学、住宿等基本使用需求，保障开展教学业务工作的后勤需要，切实保障党校干部教育培训任务的完成，使教学培训逐步规范化、信息化、现代化，实现我校的可持续发展，是落实中共中央《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》的要求
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 改造面积 | 改造面积376平方米 | 改造面积376平方米 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程质量 | 工程质量合格，验收合格率100% | 工程质量合格，验收合格率100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施工期 | 2021年1月1日至2021年3月31日，共计90天 | 项目实施工期90日历天，2021年3月31日竣工验收 |  | 10 | 10 | 加快执行，满足疫情防控需求
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 16.9295万元 | 项目实际支出16.359358万元 |  | 10 | 10 | 因各单位中标价格与采购价格存在价差，故出现零星资金未使用。
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 改善学员教室基础设施条件；满足防疫疾控要求；保障教育培训任务完成。 | 改善学员教室基础设施条件；满足防疫疾控要求；保障教育培训任务完成。 | 改善学员教室基础设施条件；满足防疫疾控要求；保障教育培训任务完成。 |  | 15 | 14 | 完成预定社会目标，社会效益归集资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 提高党校接待培训任务能力 | 提高党校接待培训任务能力 | 提高党校接待培训任务能力 |  | 15 | 14 | 可持续影响不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度95% | 学员满意度95% |  | 10 | 9 | 根据21年度学员反馈得出，服务对象满意度调查资料未呈现
总分： | [6 empty] | 100 | 96.6632
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。