## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 精神卫生综合管理工作
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会疾病预防控制处
项目负责人 |  |  | 黄若刚 |  |  | 联系电话 | 83970610
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 800 | 780.272 | 10 | 97.53% | 9.7534
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 800 | 800 | 780.272 | — | 97.53% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年完成，1.心理健康素养调查(75万) 2.心理健康体检(160万)：技术平台升级+队伍建设培养+重点人群及中小学心理体检服务+四进宣教活动 3.心理热线援助（120万）：心理援助热线服务+业务培训+专业督导+质控管理 4.第三方质控（15万） 5.自杀日宣传+自杀热线管理（20万） 6.《健康北京——心理健康促进行动（2021-2030）》及精神卫生十四五重点工作研究（30万） 7.四进印刷费(8万) 8.精神卫生劳务费，9.抑郁障碍、焦虑障碍、孤独症、失眠等问题患病率、治疗情况等基线调查，继续完成老年痴呆防治服务， |  |  |  | 完成了心理健康素养调查、重点精神疾病等调查项目，完成12万余人心理健康体检筛查，对全市心理热线援助项目开展管理和质控督导，完成了世界预防自杀日宣传活动，提升预防自杀热线管理服务，编制完成北京市精神卫生十四五规划研究报告和初稿，编制印发四进宣传资料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 筛查指标 | 8万人 | 12万人 |  | 10 | 10
|  |  | 编制完成十四五精神卫生规划 | 1项 | 1项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 心理健康素养调查覆盖全市16区比率 | 100%（开展调查的区的数量/16） | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 对全市筛查人员队伍进行培训的时间 | 招标后2个月内 | 招标后2个月内 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 800万 | 780.272万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 通过项目掌握精神疾病患病率为进一步进行服务管理提供决策 | 掌握各种精神疾病患病率 | 通过在全市开展流行病学调查，获得重点精神疾病的患病率，为下一步精神卫生服务管理相关决策提供科学支撑 |  | 30 | 29 | 效益指标量化程度有待提高
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 80% | 88% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.7534
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。