## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 老龄健康事业发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 老龄健康处
项目负责人 |  |  | 李晋 |  |  | 联系电话 | 83970792
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 917 | 917 | 912.9962 | 10 | 99.56% | 9.9563
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 917 | 917 | 912.9962 | — | 99.56% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完善我市老年健康服务体系，强化健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护等工作，重点在老年友善医疗机构建设、老年医学科规范化建设、安宁疗护能力建设、老年健康服务医养结合管理、老年人失能（失智）预防干预等方面，切实增强广大老年人的获得感、幸福感、安全感。 |  |  |  | 我市老年健康服务体系进一步完善，老龄委成员单位达52个；友善医疗机构创建率达81.6%；百岁老人健康服务10056人次，满意率96.7%；社区老年健康服务规范化建设率达71.2%；1+16+N的老年健康服务体系作用明显；安宁疗护相关制度完善，推动安宁疗护指导中心及示范基地建设，召开 2021 年安宁疗护工作会议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 友善医疗机构建设数量 | ≥50家 | 219家 |  | 10 | 8 | 友善医疗机构建设超出预期数量
|  |  | 培训会、会议举办次数 | ≥1次 | 1次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 老年健康管理覆盖率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年11月底前完成 | 2021年11月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 917万元 | 实际执行912.9962万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 失能失智老人综合评估及管理模式 | 得以建立 | 得以建立 |  | 10 | 10
|  |  | 医养结合专业化人才队伍建设工作 | 得以推进 | 得以推进 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 安宁疗护指导中心及示范基地建设 | 得以实现 | 得以实现 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 百岁老人健康服务公众满意度 | ≥90% | 96.7% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9563
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。