## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 食品安全标准与风险监测评估管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 食品安全标准处
项目负责人 |  |  | 郭子侠 |  |  | 联系电话 | 83970588
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 110.77 | 110.77 | 97.2483 | 10 | 87.79% | 8.7793
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 110.77 | 110.77 | 97.2483 | — | 87.79% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过培训、讲座、宣讲等形式，开展食品安全国家标准的宣传； 2.开展食品安全大课堂，普及食品安全知识； 3.依托全市食品行业协会，切实增强社会团体服务食品安全工作的能力与水平； 4.加强食品安全标准跟踪评价覆盖面，切实提出一批反映行业需求的标准修改意见； 5.做好2021年食品安全宣传周活动，提升公众食品安全意识。 |  |  |  | 1.委托科信开展食品安全标准大课堂，线上线下同步开展，共宣传10项标准，观看人数达24752人次。开展“豆制品行业食品安全标准营养科普进社区”活动，走进北京市西城区、朝阳区、海淀区、石景山区等多个社区进行科普宣讲10次，采取室内宣讲和户外展板展示、分发科普材料的方式进行，受众约千人次。 2.委托了北京市餐饮协会、北京市茶业协会、北京市豆制品协会、肉类协会、预防医学会等开展了食品安全国家标准宣贯活动。2021年共举办线上线下宣贯会25场，宣贯31项标准，共约139938人次参加。 3.北京市2021年食品安全宣传推广项目，包括在全市政府机构、企事业单位、商务楼宇、公共交通站点等地的约6500块电视屏上播放食品安全公益宣传片；以及在主要地铁站和丰巢快递柜媒体上展示食品安全静态海报。视屏幕播出，宣传食品安全知识，提升公众食品安全意识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 宣传活动开展次数 | 10-15场 | 25场 |  | 11 | 11
|  |  | 参加人数（北京） | ≥1500人次/场 | 1598人次/场 |  | 3 | 3
|  |  | 参加人数（其他地区） | ≥3800人次/场 | 4000人次/场 |  | 2 | 2
|  |  | 培训活动开展率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 |  | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 110.77万元 | 实际执行97.2483万元 |  | 12 | 12
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 企业在日常经营中遇到的实际问题以及自学各类标准的困难 | 得到解决 | 得到解决 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 食品安全 | 得到保障 | 得到保障 |  | 15 | 14 | 效果资料呈现不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.7793
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。