## 模板
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中央医疗服务与保障能力提升（第三批）-区域医疗中心建设补助资金
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京大学第三医院
项目负责人 |  |  | 陆姗 |  |  | 联系电话 | 83978176
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6000 | 6000 | 6000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 6000 | 6000 | 6000 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、为输入医院轮训医护及管理人员，招收应届毕业生在北京大学第三医院本部进行规范化医师培训。在心血管专业与输入医院开展医疗合作，指导疑难病症诊断及治疗。在教学科研方面提前布局，争取新院区建成后成为引领河北省规范化医师培训的基地和产、学、研、用转化基地。 2、2021年中央财政补助中日友好医院2000万元，支持开展中日友好医院云南医院（国家呼吸区域医疗中心试点项目）建设。 3、2021年，中央财政补助中国医学科学院肿瘤医院2000万元，支持其开展中国医学科学院肿瘤医院山西医院建设。 |  |  |  | 1、按照年初制定的总体目标，输出医院为输入医院轮训医护及管理人员超出年初制定100人次的目标，已达到115人次。为秦皇岛医院顺利开业储备各类人才（含在输入医院培训的应届毕业生）超出指标值。在医院建设期间，已设置重组的教学科研用房，按照产、学、研、用转化基地模式建设。 2、正在开展基建、人才储备、专项培训、人员交流、新业务新技术指导、科研教学等各方面建设。因补助资金2021年12月30日才到账，未于2021年度完成经费使用。 3、中央财政补助中国医学科学院肿瘤医院2000万元支持开展中国医学科学院肿瘤医院山西医院建设，2021年资金已到位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：输出医院完成医、护、技、管理等人才储备培养 | ≥300人 | ≥300人 |  | 2 | 2
|  |  | 指标2：输出医院驻派医、护、技、管理等中级及以上职称人员赴输入医院开展专业指导、人员培训、科技创新，引领医疗科研、教学等工作 | ≥100人次 | 115人次 |  | 2 | 2
|  |  | 指标3:输出医院为输入医院培养医、护、管理专业技术人才 | ≥100人次 | 116人次 |  | 2 | 2
|  |  | 输出医院完成医、护、技、管理等人才储备培养 | 50 | 55 |  | 2 | 2
|  |  | 输出医院完成医、护、技、管理等人才储备培养 | 900人次 | 960人次 |  | 2 | 2
|  |  | 输出医院驻派医、护、技、管理等中级及以上职称人员赴输入医院开展专业指导、人员培训、科技创新，引领医疗科研、 教学等工作 | 50人次 | 41人次 |  | 2 | 1.64 | 2021年因疫情反复，进出京受限
|  |  | 输出医院为输入医院培养专业技术人才 | 150人次 | 152人次 |  | 2 | 2
|  |  | 输出医院指导输入医院开展新技术或新项目 | ≥1项 | 2项 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指标1：输出医院指导提升输入医院管理水平 | 制定输入医院管理有关章程制度 | 制定输入医院管理有关章程制度20余项 |  | 6 | 6
|  |  | 指标2：输入医院管理水平 | 指定相关的工作方案 | 已经指导制定云南省第一人民医院章程、新冠疫情防控措施、疫情防控闭环管理等制度或管理办法。指导制定中日友好医院云南医院人才储备专项培训工作方案、过渡期运营管理框架方案等筹建工作方案。 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目完成实施时限 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 6000万元 | 6000万元 |  | 12 | 12
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 输入医院重点专病外转率 | 较上一年降低 | 0.08%,降低0.1百分点 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 输入医院患者满意度信任度提升，医院门诊及住院患者增加 | 较上年提高 | 较上一年分别提高1.2%、2.3％ |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.64
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。