## 北京市城乡医院对口支援
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市城乡医院对口支援
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会医政医管处
项目负责人 |  |  | 罗培林、杨琴 |  |  | 联系电话 | 83970603
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400.176 | 400.176 | 200.7888 | 10 | 50.18% | 5.0175
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 400.176 | 400.176 | 200.7888 | — | 50.18% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 帮助受援区区域医疗中心、中医中心、妇幼保健中心和向康复转型公立医疗机构提高管理水平，推动学科建设和提升专科技术水平；帮助受援区基层医疗卫生机构提高常见病、多发病的诊疗水平与服务能力；补充完善受援区的医联体、分级诊疗体系。 |  |  |  | 帮助受援区区域医疗中心、中医中心、妇幼保健中心和向康复转型公立医疗机构提高管理水平，推动学科建设和提升专科技术水平；帮助受援区基层医疗卫生机构提高常见病、多发病的诊疗水平与服务能力；补充完善受援区的医联体、分级诊疗体系。按照城乡对口支援工作统一安排，2021年度全市城六区医院继续对10个远郊区医院开展对口支援工作。2021年我市支援医院共派驻人员1468人次，诊疗患者104830人次，开展手术4221台次，会诊2734人次。共培训医务人员12784人次，接受进修80人次，新建临床专科7个，捐款物品价值14454.6元。下一步我委将按照国家及本市有关文件要求，动态调整对口支援关系，指导做好人员培训和技术帮扶，进一步促进优质医疗资源下沉，提升基层医疗机构服务能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成支援天数 | 20916天 | 20916天 |  | 5 | 5
|  |  | 支援医院每年为受援医院培训一定数量的专业技术人员和管理人员 | 一定数量的专业技术人员和管理人员 | 培训医务人员12784人次，接受进修80人次，进修天数6153 |  | 5 | 5
|  |  | 医疗技术水平提升 | ≥1家 | ≥1家 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 对受援区社区卫生服务中心支援的覆盖情况 | 60% | 60% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 组织培训时间、总结时间等 | 2021年12月底 | 2021年12月底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 400.176万元 | 200.7888万元 |  | 5 | 5
|  |  | 对支援医院进行补助 | 每名派驻医师每年补助2.4万元 | 每名派驻医师每年补助2.4万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提升基层医疗机构服务能力 | 提升基层医疗机构服务能力 | 提升基层医疗机构服务能力，2021年我市支援医院共派驻人员1468人次，诊疗患者104830人次，开展手术4221台次，会诊2734人次。对口支援工作进一步促进优质医疗资源下沉，提升基层医疗机构服务能力。 |  | 30 | 30
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响效益指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 援区社区卫生服务中心满意度 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.0175
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。