## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 免费避孕药具采购管理与服务(下达)
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市计划生育服务指导中心
项目负责人 |  |  | 陈婷芳、刘云梅 |  |  | 联系电话 | 51923062/51923251
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1622.7242 | 1622.7242 | 1185.3144 | 10 | 73.04% | 7.3045
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1622.7242 | 1622.7242 | 1185.3144 | — | 73.04% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京市避孕药具发放综合服务平台进行运维,完成“北京国家免费提供避孕药具服务平台”等级测试；对免费避孕药具自助发放机进行维修保养、更新及物流配送；对免费避孕药具项目进行考核评估；完成中标避孕套、宫内节育器供货商的生产质量管理现场核查；完成采购药具的质量抽样与检测和新《规范》的宣贯工作；完成采购药具的入库、出库和储存任务，保证质量安全；按照各区药具机构、发放服务平台及部分医疗机构等发放点的需求计划，将药具及时、准确、安全地运达指定地点。 （1）组织编制药具采购计划并完成药具政府采购。（2）组织完成采购药具的履约验收，对中标避孕套、宫内节育器供货商进行生产质量管理现场核查，对采购药具进行质量抽检。（3）组织完成采购药具的入库、存储及相关质量管理工作。（4）按照各区药具机构、发放服务平台及部分医疗机构等发放点的需求计划，将药具及时、准确、安全地运达指定地点。（5）对北京市避孕药具发放综合服务平台进行运维,对“北京国家免费提供避孕药具服务平台”进行加固。（6）对免费避孕药具自助发放机进行维修保养及物流配送。（7）对免费避孕药具项目进行考核评估。 |  |  |  | 对北京市避孕药具发放综合服务平台进行运维,完成“北京国家免费提供避孕药具服务平台”等级测试；对免费避孕药具自助发放机进行维修保养、更新及物流配送；对免费避孕药具项目进行考核评估；完成中标避孕套、宫内节育器供货商的生产质量管理现场核查；完成采购药具的质量抽样与检测和新《规范》的宣贯工作；完成采购药具的入库、出库和储存任务，保证质量安全；按照各区药具机构、发放服务平台及部分医疗机构等发放点的需求计划，将药具及时、准确、安全地运达指定地点。 （1）组织编制药具采购计划并完成药具政府采购。（2）组织完成采购药具的履约验收，对中标避孕套、宫内节育器供货商进行生产质量管理现场核查，对采购药具进行质量抽检。（3）组织完成采购药具的入库、存储及相关质量管理工作。（4）按照各区药具机构、发放服务平台及部分医疗机构等发放点的需求计划，将药具及时、准确、安全地运达指定地点。（5）对北京市避孕药具发放综合服务平台进行运维,对“北京国家免费提供避孕药具服务平台”进行加固。（6）对免费避孕药具自助发放机进行维修保养及物流配送。（7）对免费避孕药具项目进行考核评估。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 自助发放机器年发放量 | 18万盒/年 | 32.1867万盒 |  | 4 | 4
|  |  | 药具网络发放量 | 网络平台发放量不少于1万单/年 | 1.2494万单 |  | 4 | 4
|  |  | 抽检药具批次 | 88批 | 88批 |  | 4 | 4
|  |  | 核查避孕套、宫内节育器供货商生产企业质量管理现场数量 | 5 | 5 |  | 4 | 4
|  |  | 采购数量及品种 | 计划采购13个品种 | 实际采购12个品种 |  | 4 | 3.69 | 实际完成值未达指标
|  | 质量指标 | 采购药具质量 | 符合国家质量标准及合同条款 | 符合国家质量标准及合同条款 |  | 5 | 5
|  |  | 存储及调拨药具质量 | 符合国家质量标准及合同条款 | 符合国家质量标准及合同条款 |  | 5 | 5
|  |  | 药具自助发放机 | 保证自助发放机sim卡通讯正常 | 自助发放机SIM卡通讯正常 |  | 5 | 5
|  |  | 药具网络平台 | 保证北京市国家免费提供避孕药具服务平台正常运行 | 保证北京市国家免费提供避孕药具服务平台正常运行 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 合同签订时间 | 2021年6-7月 | 2021-11-01 |  | 5 | 4 | 项目年中追加，批复时间较晚，按流程进行，实际完成时间相比采购工作方案中预计时间晚
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1622.724157万元 | 1185.314357万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 网络平台访问量不少于10万人次/年，避孕药具自助发放机领取人次数不少于18万人次 | 网络平台访问量不少于10万人次/年，避孕药具自助发放机领取人次数不少于18万人次 | 网络平台访问量不少于10万人次/年，避孕药具自助发放机领取人次数不少于18万人次 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 基层免费避孕药具管理机构满意度 | ≥95% | 96% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.9945
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。