## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 计划生育科普知识宣传
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市计划生育服务指导中心
项目负责人 |  |  | 李磊、王婧 |  |  | 联系电话 | 13810485232/18610451209
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 431.884 | 431.884 | 414.944 | 10 | 96.08% | 9.6078
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 431.884 | 431.884 | 414.944 | — | 96.08% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成光明网专栏宣传、首都之窗专栏宣传、北京市计划生育宣教馆（网络版）宣传、微信服务号宣传。联合制作电视栏目《健康北京》、广播栏目《健康加油站—向幸福出发》和《今夜私语时》，制作健康科普系列宣传片，订阅计划生育宣传报刊杂志，向市民免费发放；继续开展“健康北京 幸福家庭”公园户外主题宣传展览活动4期，覆盖全市27家公园，对展架展板全面维护。设计制作《家庭历书》（2022年版）50万册，覆盖全市50万户家庭人口数，传播计划生育健康科普知识。 |  |  |  | 完成光明网专栏宣传、首都之窗专栏宣传、北京市计划生育宣教馆（网络版）宣传、微信服务号宣传。联合制作电视栏目《健康北京》、广播栏目《健康加油站—向幸福出发》和《今夜私语时》，制作健康科普系列宣传片，订阅计划生育宣传报刊杂志，向市民免费发放；开展“健康北京 幸福家庭”公园户外主题宣传展览活动4期，覆盖全市27家公园，对展架展板全面维护。设计制作《家庭历书》（2022年版）50万册，覆盖全市50万户家庭人口数，传播计划生育健康科普知识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 专题片制作数量 | 15集 | 15 |  | 4 | 4
|  |  | 广播电视栏目制作数量 | 314期 | 314 | 314 | 4 | 4
|  |  | 网络宣传栏目数量 | 3个 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 开展宣传、活动的地点数，在市内27个公园开展宣传展览 | 4期 | 4 | 4 | 3 | 3
|  |  | 宣传、活动开展次数，展幸福家庭大讲堂活动 | 4期 | 4 | 4 | 3 | 3
|  |  | 设计制作家庭历书 | 50万册 | 50万册 | 50万册 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 专题片制作质量 | 内容符合宣传要求及群众需求，体现权威性、专业性，形式新颖，便于传播。 | 内容符合宣传要求及群众需求，体现权威性、专业性，形式新颖，便于传播。 |  | 4 | 4
|  |  | 广播电视栏目制作质量 | 内容符合宣传要求及群众需求，节目制作符合合同及广电部门要求，收视收听率达到同类节目中等以上。 | 内容符合宣传要求及群众需求，节目制作符合合同及广电部门要求，收视收听率达到同类节目中等以上。 | 内容符合宣传要求及群众需求，节目制作符合合同及广电部门要求，收视收听率达到同类节目中等以上。 | 4 | 4
|  |  | 网络宣传栏目质量 | 宣传内容符合宣传要求和群众需求，维护更新及时，无安全事件。 | 宣传内容符合宣传要求和群众需求，维护更新及时，无安全事件。 | 宣传内容符合宣传要求和群众需求，维护更新及时，无安全事件。 | 5 | 5
|  |  | 宣传品质量 | 《家庭历书》印刷品设计制作达到政府采购合同要求，验收合格率100% | 《家庭历书》印刷品设计制作达到政府采购合同要求，验收合格率100% | 《家庭历书》印刷品设计制作达到政府采购合同要求 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 完成项目前期准备和公开招标工作，共分四期 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 431.884万元 | 414.944万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会人群覆盖面"家庭历书覆盖50万户家庭，人群覆盖面不断扩大" ，内容知晓率"得到提升" | 社会人群覆盖面"家庭历书覆盖50万户家庭，人群覆盖面不断扩大" ，内容知晓率"得到提升" | 社会人群覆盖面"家庭历书覆盖50万户家庭，人群覆盖面不断扩大" ，内容知晓率"得到提升" |  | 30 | 29 | 社会效益指标量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 幸福家庭大讲堂服务对象满意度 | 不低于80% | 不低于80% |  | 10 | 8 | 未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 96.6078
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。