## 附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 老年人维权服务
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老龄协会
项目负责人 |  |  | 尹政伟 |  |  | 联系电话 | 65395496
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 198 | 198 | 191.1338 | — | 96.53% | 9.6532
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 198 | 198 | 191.1338 | — | 96.53% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 响应我市老年人日益增长的法律服务需求，提升老年人维权意识与维权能力，预防涉老法律风险，降低老年人侵权案件发生，促进家庭和谐与社会稳定，维护老年人的合法权益。 |  |  |  | 在疫情常态化下采取各种方式开展老年维权服务。积极提供法律咨询服务；创新普法宣传教育形式，通过线上线下各类媒体广泛开展老年维权宣传教育和培训，反响较好；针对重点问题开展实证研究；采取“理性+温度”、“律师+社工”的主动服务，有需要的老年人提供法律援助，拓展家庭法律服务范围，帮助解决法律困境；关注舆情，积极进行风险预警与预防，有效降低了老年侵权发生率。项目基本达成预期指标且效果较好，得到了老年人认可。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 法律援助案件 | ≧100件 | 156件 |  | 5 | 5
|  |  | 宣传活动开展次数 | ≧20次 | 117次 |  | 5 | 4 | 增强老年人法律意识，同时为应对疫情形势，增加了线上宣传渠道，利用抖音、短视频等多媒体积极开展了线上的普法宣传活动，提升老年人的识骗防骗能力，全年线上线下共开展了117次宣传活动
|  |  | 维权培训人次 | ≧5000人次 | 1.6万人次 |  | 5 | 4.5 | 为增强老年人法律意识
|  |  | 实证调查 | 每年不低于3篇 | 3篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 咨询服务时间 | 每周一至周五，每天不少于8小时 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  |  | 宣传、活动资料及相关档案管理情况 | 妥善保存 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 198万元 | 191.1338万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 老年人维权意识与维权能力 | 有所提升 | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 15 | 14 | 老年人维权意识与维权能力仍需提高
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 老年人被侵权风险 | 有所降低 | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 15 | 14 | 老年人被侵权风险仍然存在
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 得到法律服务的老年人对服务的满意度 | ≧90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.1532
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。