## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 公众满意度第三方调查经费 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市人民政府办公厅 | 项目申报单位名称 | 北京市人民政府办公厅本级行政
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 张国兴 | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 179.33
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 179.33
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.通过对2020年调查结果的分析，完成55个部门、16个区政府满意度调查意见清单或分报告撰写，完成市级行政机关和区政府满意度调查总报告的撰写，完成2020年度市级行政机关满意度和区政府满意度调查委托服务合同尾款支付工作。 2.根据2021年度考评工作需要，选取第三方调查机构，制定2021年度市级行政机关和区政府满意度调查方案、设计调查问卷，采取多种调查方式，完成1.5万个样本的调查，汇总调查数据，测算2021年度公众对各市级行政机关、各区政府的满意度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 公众满意度第三方调查 | 产出数量：2020年度市级行政机关满意度调查总报告1份；2020年度市级行政机关满意度调查意见清单55份；2020年度区政府满意度调查总报告1份；2020年度区政府满意度调查分报告16份；2021年度市级行政机关综合满意度调查问卷不少于4份；2021年度区政府公众满意度调查问卷16份。产出质量：收集意见建议真实客观；调查数据真实客观。产出进度：完成2020年度市级行政机关、区政府满意度调查报告撰写2021年1月底前；完成2021年度市级行政机关、区政府满意度调查项目合同签订2021年7月底前；完成2021年度市级行政机关、区政府满意度调查执行工作2021年12月底前；2021年4月底完成2020年市级行政机关、区政府满意度调查项目尾款支付、2021年8月底完成2021年市级行政机关、区政府满意度调查项目首付款支付。产出成本：2020年度市级行政机关满意度调查项目尾款成本不超过21.48万元；2020年度区政府满意度调查项目尾款成本不超过26.1万元；2021年度市级行政机关综合满意度调查项目首付款成本不超过63.75万元；2021年度区政府公众满意度调查项目首付款成本不超过68万元。效益：社会公众和服务对象反映问题有效整改，整改事项再评价满意度有所提升。