## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 办公用房修缮类食堂管道天然气安装项目
主管部门 |  |  | 北京京煤集团有限责任公司 254 |  |  | 实施单位 |  | 北京科技高级技术学校
项目负责人 |  |  | 孟凡义 |  |  | 联系电话 |  | 18513522910
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 79.92 | 79.92 | 79.60 | 10 | 99.6% | 9.96
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 79.92 | 79.92 | 79.60 | 10 | 99.6% | 9.96
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京科技高级技术学校各建筑为80年代建筑，房子老旧，食堂也没有天然气管道。学校食堂接到北京市门头沟液化气站发来的《关于非居民用户液化石油气供应的通知》，停止了所有非居民瓶装液化气销售供应工作。为保障学校食堂餐饮供应，经向学校所在地负责安装供应天然气的北京华油联合燃气开发有限公司申请报装，保证学校教学秩序的正常进行，改善学校师生的就餐安全环境，提高师生员工幸福感。 |  |  |  |  | 北京科技高级技术学校各建筑为80年代建筑，房子老旧，食堂也没有天然气管道。学校食堂接到北京市门头沟液化气站发来的《关于非居民用户液化石油气供应的通知》，停止了所有非居民瓶装液化气销售供应工作。为保障学校食堂餐饮供应，经向学校所在地负责安装供应天然气的北京华油联合燃气开发有限公司申请报装，保证学校教学秩序的正常进行，改善学校师生的就餐安全环境，提高师生员工幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 市政天然气管道接通到学校食堂，安装天然气燃气调压箱、罗茨流量计、IC卡控制器等设备的安装调试，进行供气,完成一整套天然气管道的安装。 |  | 市政天然气管道接到学校食堂，安装天然气燃气调压箱、罗茨流量计、IC卡控制器等设备的安装调试供气,完成一套天然气管道安装。 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到相关建设标准并通过验收 |  | 达到相关建设标准并通过验收 | 达到相关要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 第一阶段 2021.1-2021.2方案征集及考察 第二阶段 2021.8-2021.9 预算预审及上报 第三阶段 2022.3-2022.4 项目招标 第四阶段 2022.5-2022.8 项目实施 第五阶段 2022.9 项目验收，投入使用 按照阶段计划进行 |  | 按照阶段计划进行 | 完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 79.92万元 | 79.60万元 | 10 | 9.96 | 实际支出少于预算数
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 罐装气改管道气，降低了用气成本，间接提高了学生用餐质量 |  | 降低了用气成本,提高了用餐质量 | 基本完成 | 10 | 3 | 缺乏评价依据
|  | 社会效益指标 | 项目建设提高食堂管理安全系数，保障学生用餐安全，保证学校教学秩序的正常进行，提高师生员工幸福感。 |  | 保障学生用餐安全，保证学校教学的正常进行 | 基本完成 | 10 | 7 | 缺乏评价依据
|  | 生态效益指标 | 项目建设施工材料达到环保要求 |  | 项目建设施工材料达到环保要求 | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 食堂管道天然气安装项目建设可保持安全稳定的校园环境，项目预计可维持使用5-10年 |  | 食堂管道天然气安装项目预计可维持使用5-10年 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益师生员工满意度95% |  | ≥95% | 支撑依据不足 | 10 | 4.04 | 缺乏评价依据
总分 | [7 empty] | 83.96