## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 学生前景发展与教学质量提升建设项目
主管部门 |  |  | 北京京煤集团有限责任公司 254 |  |  | 实施单位 |  | 北京科技高级技术学校
项目负责人 |  |  | 刘洁 |  |  | 联系电话 |  | 13810399379
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 47.46 | 47.46 | 44.83 | 10 | 94.46% | 9.4458
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 47.46 | 47.46 | 44.83 | 10 | 94.46% | 9.4458
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 购置校园移动直播设备和平台系统，改善学生前景规划、校园赛事直播、实训教学直播等技术手段不充足的现状，提升学校教学及宣传水平，进而改善学校的整体教育教学水平，提升学校的知名度与影响力，实现生源质量与教学质量的双提升，进而为北京市输出更多优质职业人才。提高师生员工幸福感，为社会和区域经济建设提供人才培养良好的平台。 |  |  |  |  | 购置校园移动直播设备和平台系统，改善我校学生前景规划、校园赛事直播、实训教学直播等技术手段不充足的现状，提升我校教学及宣传水平，进而改善我校的整体教育教学水平，提升学校的知名度与影响力，实现生源质量与教学质量的双提升，进而为北京市输出更多优质职业人才。提高师生员工幸福感，为社会和区域经济建设提供人才培养良好的平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 信息设备组1套 |  | 信息设备组1套 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 符合国家质量标准，电气设备符合3C质量要求,软件符合国家标准，满足教学设备的正版化需求 |  | 符合国家质量标准，电气设备符合3C质量要求软件符合国家标准，满足教学设备的正版化需求 | 达到相关要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 第一阶段 2021.5-2021.8 方案征集及考察 第二阶段 2021.8-2021.9 预算预审及上报 第三阶段 2022.3-2022.4 项目招标 第四阶段 2022.5-2022.8 项目实施 第五阶段 2022.9 项目验收，投入使用 按照阶段计划进行 |  | 按照阶段计划进行 | 按照阶段计划进行 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 47.46万元 | 44.83万元 | 10 | 9.45 | 实际支出少于预算数
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 项目建设保障学校环境优良，扩大学校知名度，扩大招收学生，展开系列紧跟社会需求的培训 项目建成可为学校提高招生比率 |  | 项目建成可为学校提高招生比率 | 支撑依据不足 | 10 | 5 | 缺乏评价依据
|  | 社会效益指标 | 项目建设保障学生教学安全，加强在校学生对学校的认同感和归属感。同时可以提升学校的教育品牌，为学校扩大规模，加深影响力做出很好的宣传。 |  | 项目建成可为学校教学和师生生活提供一个合格的安全教学环境，为培养合格的中职学校毕业生做好基础工作。项目建设保障学生教学安全，加强在校学生对学校的认同感和归属感。同时可以提升学校的教育品牌，为学校扩大规模，加深影响力做出很好的宣传。 | 支撑依据不足 | 10 | 9 | 缺乏评价依据
|  | 生态效益指标 | 项目建设施工材料达到环保要求 |  | 项目建设施工材料达到环保要求 | 达到相关要求 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 预计可维持使用5-8年 |  | 预计可维持使用5-8年 | 达到相关要求 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度95% |  | ≥95% | 支撑依据不足 | 10 | 6 | 缺乏评价依据
总分 | [7 empty] | 88.8958