## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件设备购置网络安全教室建设项目
主管部门 |  |  | 北京京煤集团有限责任公司 254 |  |  | 实施单位 |  | 北京科技高级技术学校
项目负责人 |  |  | 刘贺 |  |  | 联系电话 |  | 13488805216
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 76.50 | 76.50 | 72.59 | 10 | 94.89% | 9.4889
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 76.50 | 76.50 | 72.59 | 10 | 94.89% | 9.4889
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设网络安全教室，购置网络设备和安全设备；提高学校基础实训环境，使相关专业的学生能够在实际的教学环境中，接触到社会工作岗位上正在应用的主流知识和技术，全面掌握相应职业岗位的技术技能，从而弥补专业技术人才培养与社会实际需求之间的差距。学生能更好的掌握基础网络和网络安全的原理，结合实训进而提高学生的实际动手能力，从而彻底改变学生专业知识限于纸上谈兵的境地，明显提高教学成果。提高招生就业率，促进区域经济发展。 |  |  |  |  | 建设网络安全教室，购置网络设备和安全设备；提高学校基础实训环境，使相关专业的学生能够在实际的教学环境中，接触到社会工作岗位上正在应用的主流知识和技术，全面掌握相应职业岗位的技术技能，从而弥补专业技术人才培养与社会实际需求之间的差距。学生能更好的掌握基础网络和网络安全的原理，结合实训进而提高学生的实际动手能力，从而彻底改变学生专业知识限于纸上谈兵的境地，明显提高教学成果。提高招生就业率，促进区域经济发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 网络设备、安全设备各一批 |  | 网络安全教室建设项目1项整体完成 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到相关建设标准并通过验收 |  | 达到相关建设标准并通过验收 | 达到相关要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 第一阶段 2021.5-2021.8 方案征集及考察 第二阶段 2021.8-2021.9 预算预审及上报 第三阶段 2022.3-2022.4 项目招标 第四阶段 2022.5-2022.8 项目实施 第五阶段 2022.9 项目验收，投入使用 按照阶段计划进行 |  | 按照阶段计划进行 | 按照阶段计划进行 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 76.50万元 | 72.59万元 | 10 | 9.49 | 实际支出少于预算数
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 保障学校环境优良，扩大学校知名度，扩大招收学生，展开系列紧跟社会需求的培训,项目建成可为学校提高招生比率 |  | 项目建成可为学校提高招生比率 | 支撑依据不足 | 10 | 3 | 缺乏评价依据
|  | 社会效益指标 | 项目建设保障学生教学安全，加强在校学生对学校的认同感和归属感。同时可以提升学校的教育品牌，为学校扩大规模，加深影响力做出很好的宣传。 |  | 项目建成可为学校教学和师生提供一个合格安全教学环境，为培养合格的中职学校毕业生做好基础工作。保障学生教学安全，加强在校学生对学校的认同感和归属感。提升学校的教育品牌，为学校扩大规模，加深影响力做出很好的宣传。 | 支撑依据不足 | 10 | 7 | 缺乏评价依据
|  | 生态效益指标 | 项目建设达到环保要求 |  | 项目建设达到环保要求 | 达到相关要求 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目建设可保持安全稳定的校园环境，网络安全教室建设项目预计可维持使用5-10年 |  | 网络安全教室建设项目预计可维持使用5-10年 | 达到相关要求 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益老师和学生满意度95% |  | ≥95% | 支撑依据不足 | 10 | 5.5 | 缺乏评价依据
总分 | [7 empty] | 84.4789