## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 消防自动报警系统改造项目支出绩效自评表
主管部门 |  |  | 北京京煤集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 |  | 北京科技高级技术学校
项目负责人 |  |  | 孟凡义 |  |  | 联系电话 |  | 18513522910
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 178.34 | 178.34 | 169.12 | 10 | 94.83% | 9.483
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 178.34 | 178.34 | 169.12 | 10 | 94.83% | 9.483
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京科技高级技术学校各建筑为80年代建筑，房子老旧，各建筑均没有消防自动报警系统，消防部门和上级领导安全检查多次提出建筑存在消防安全隐患问题。开会讨论决定安装消防自动报警系统，以保障师生学习生活环境安全。项目主要包括宿舍楼及教学楼等12栋建筑的报警主机安装、调试等工作，保障各建筑实现消防自动报警功能。 |  |  |  |  | 北京科技高级技术学校各建筑为80年代建筑，房子老旧，各建筑均没有消防自动报警系统，消防部门和上级领导安全检查多次提出建筑存在消防安全隐患问题。开会讨论决定安装消防自动报警系统，以保障师生学习生活环境安全。项目主要包括宿舍楼及教学楼等12栋建筑的报警主机安装、调试等工作，保障各建筑实现消防自动报警功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 消防自动报警系统改造项目属于安全隐患改造，严格按照图纸要求完成施工。包括宿舍楼及教学楼等12栋建筑的报警主机安装、调试等工作 |  | 消防自动报警系统改造项目安全隐患改造，按图纸要求施工完成。包括宿舍楼及教学楼等12栋建筑的报警主机安装、调试等工作。 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到相关建设标准并通过验收 |  | 达到相关建设标准并通过验收 | 达到相关要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 第一阶段 2021.5-2021.8 方案征集及考察 第二阶段 2021.8-2021.9 预算预审及上报 第三阶段 2022.3-2022.4 项目招标 第四阶段 2022.5-2022.8 项目实施 第五阶段 2022.10 项目验收，投入使用 |  | 按照阶段计划进行 | 按照阶段计划完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 178.34万元 | 169.12万元 | 10 | 9.48 | 实际支出少于预算数
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 项目建设能够保障学校环境安全，保障学校教学环境安全，提高教学质量水平。 |  | 项目建设能够保障学校环境安全，保障学校教学环境安全，提高教学质量水平 | 基本完成 | 10 | 3 | 缺乏评价依据
|  | 社会效益指标 | 项目建设保障学校正常教学，保证学校教学秩序的正常进行，加强在校学生对学校的认同感和归属感，带动学校发展。 |  | 项目建设保障学校正常教学，保证学校教学秩序的正常进行，加强在校学生对学校的认同感和归属感，带动学校发展 | 基本完成 | 10 | 8 | 缺乏评价依据
|  | 生态效益指标 | 项目建设施工材料达到环保要求 |  | 项目建设施工材料达到环保要求 | 达到相关要求 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目建设可保持安全稳定的校园环境，消防自动报警系统改造项目预计可维持使用5-10年 |  | 消防自动报警系统改造项目预计可维持使用5-10年 | 达到相关要求 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益师生员工满意度95% |  | ≥95% | 支撑依据不足 | 10 | 3.56 | 缺乏评价依据
总分 | [7 empty] | 83.523