## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456189-怀柔科学城产业链创新链融合发展研究服务
主管部门 |  | 082-北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 082001-北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 杨昊天 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61663666
项目资金 |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 28.908 |  | 10 |  | 96.36% |  | 9.636
（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 28.908 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 立足怀柔科学城内29个设施平台，围绕科学设施平台所涉及的地球科学、能源、物质材料科学等领域，以深入怀柔科学城实际为出发点，以注重科技创新成果转化为经济社会发展的现实动力为导向，分析和发掘科学研究新发现、技术新发明等高质量科技供给的产业场景应用，前瞻性布局产业链，提出促进产业链与创新链深度融合的科技产业项目，同时委托具有资质的第三方机构开展相关市场分析和数据采集，提供相应支撑，推进怀柔科学城创新产业链融合发展工作衔接的分析研究，探索独具怀柔特色的产业链创新链融合发展模式。 | [5 empty] | 立足怀柔科学城建设与运行需要，通过国内外领先园区案例对标、相关高校院所访谈、外部专家访谈、相关政策法规研究、行业研究等工作，重点研究了科学设施建设、运行模式及成果转化机制，对初始投资、建设、运营及使用各个阶段的针对性细化探究，形成了可落地的创新建设运营机制。以分子探针、合成生物学为例，挖掘技术下游应用场景及主要参与者，分析商业模式与收益平衡，完成了分子探针平台方案撰写，提供相应支撑，形成了具有怀柔科学城特色的产业链创新链融合发展模式。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 重点产业领域分析 |  |  | ≥1篇 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 未来技术方向布局及技术路线研究报告 |  |  | ≥1篇 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 产业发展报告 |  |  | ≥1篇 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 专利导航分析报告 |  |  | ≥1篇 | 1 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 课题研究结题考核通过率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 研究课题按时结题 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤30万元 | 28.91 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 相关建议、政策被采纳次数 |  |  | ≥1次 | 1 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.636
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。