## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000447409-怀柔科学城科技创新领域前沿研究服务
主管部门 |  | 082-北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 082001-北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 秦红霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61663666
项目资金 |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 28 |  | 10 |  | 93.33% |  | 9.3333
（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 28 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成《怀柔科学城科技创新领域前沿资讯研究》课题研究。 2.完成《怀柔科学城科技创新领域前沿资讯研究》分析报告，以及怀柔科学城科创前沿领域资讯、专题分析报告。 3.提高《怀柔科学城科技创新领域前沿资讯研究》政策影响力，提出促进怀柔科学城科技创新发展的建议。 | [5 empty] | 1.已完成项目结题。 2.形成《促进怀柔科学城科技服务业集聚发展研究报告》等3个课题研究报告和《科学城及大科学装置专题研究报告》等专题分析报告10期，为产业发展提供了思路支撑。 3.形成《怀柔科学城管委会科创资讯》116期，为怀柔科学城科技创新研究提供了参谋。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：研究成果数量（研究报告、出版物、专刊、论文、政策建议等）） |  |  | ≥100篇 | 形成课题研究报告3期、专题分析报告10期、《怀柔科学城管委会科创资讯》116期。 | 15 |  | 15
|  |  | 指标2：课题研究会议 |  |  | ≥2次 | 15次 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：研究人员数量 |  |  | ≥5人 | 团队共8人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：课题（子课题）数量 |  |  | ≥10篇 | 13篇 | 3 |  | 3
|  |  | 指标5：研究跟踪分析报告/进度报告 |  |  | ≥3篇 | 形成课题研究报告3期、专题分析报告10期。 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 指标1：课题研究中期考核通过率 |  |  | ≥80% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：课题研究结题评审通过率 |  |  | ≥80% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 指标3：研究成果质量 |  |  | 定性:优良中低差 | 形成课题研究报告3期、专题分析报告10期、《怀柔科学城管委会科创资讯》116期，为怀柔科学城科技创新研究提供了参谋。 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：经费支出进度 |  |  | ≤11月30日前 | 涉及预算资金30万元、结余2万元，已于2022年11月30日前拨付 | 4 |  | 3 |  | 结合课题研究工作实际，拨付28万元。下步将精准测算预算。
|  |  | 指标2：课题研究进度 |  |  | ≤11月20日前 | 已于2022年11月15日结题，并通过验收，共形成3个课题研究报告和专题分析报告10期、《怀柔科学城管委会科创资讯》116期。 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 指标1：课题研究总成本 |  |  | ≤30万元 | 支付28万元 | 5 |  | 4 |  | 结合课题研究工作实际，拨付28万元。下步将精准测算预算。
|  |  | 指标2：研究人员成本 |  |  | ≤29万元 | 研究人员成本共10万元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：人均调研成本 |  |  | ≤60000元/人 | 人均调研成本为≤10000元/人 | 3 |  | 3
|  | 社会效益指标 | 指标1：意见建议被采购情况/次数 |  |  | ≥5次 | 10次 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：根据项目内容，初步建立起前沿资讯方面的机制等工作成效 |  |  | 定性：优良中低差 | 形成《促进怀柔科学城科技服务业集聚发展研究报告》等3个课题研究报告和《科学城及大科学装置专题研究报告》等专题分析报告10期，形成《怀柔科学城管委会科创资讯》116期，为产业发展提供了参谋支撑。取得了优秀效果。 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：科创资讯类报告采用量 |  |  | 定性：优良中低差 | 形成《怀柔科学城管委会科创资讯》116期，其中90%被怀柔科学城公众号采用。取得了优秀效果。 | 4 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 指标1：对科学城咨询方面发展的影响 |  |  | ≥100天 | 形成《怀柔科学城管委会科创资讯》116期。 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：研究成果利用率 |  |  | ≥80% | 形成《怀柔科学城管委会科创资讯》116期，其中90%被怀柔科学城公众号采用。取得了优秀效果。 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：成果应用单位满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.3333
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。