## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456563-怀柔科学城交叉研究平台科普展廊
主管部门 |  | 082-北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 082001-北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 杨昊天 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61663666
项目资金 |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 39.371 | 39.371 |  | 39.371 |  | 10 |  | 100% |  | 10
（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.371 | 39.371 |  | 39.371 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《怀柔科学城规划（2018年-2035年）》提出：“强化科技交流设施建设。加强科普基础设施建设，构建科普广场、科普长廊、科普讲堂。倡导重大科技基础设施和科技研发平台科普开放日活动，推进科普长廊与慢行步道、科学田园结合，让市民共享科学乐趣”。为充分展示宣传怀柔科学城，有效利用好科学设施平台科研教育资源，满足各级领导、中外学者的视察、参观访问需求，同时面向社会公众开展科学知识普及传播,提升全民科学素养，选取两个已经试运行的交叉研究平台内建设科普展廊，通过布置图文展板展墙和虚拟现实、视听等科普场景，展示平台所属科学领域发展历程、平台研究内容和最新的研究成果，为组织参观、培训、学习交流等活动提供科技支撑，未来将其打造成为怀柔科学城对外展示交流的新名片。 | [5 empty] | 2022年建成2座科普展廊：《怀柔科学城多模态跨尺度生物医学成像设施科普展廊项目》《怀柔科学城综合极端条件实验装置科普展廊项目》,分别位于多模态跨尺度生物医学成像设施、综合极端条件实验装置展厅内，合同总金额393710.00元,项目建设依托科学设施平台科研教育资源，通过制作引导台、装饰墙及科学装置模型等，并辅助以文字介绍，宣传、展示科学设施，为组织参观、培训、学习交流等活动提供了科技支撑，满足各级领导、中外学者的视察、参观访问需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 科普展廊 |  |  | ≥2座 | 2座 | 20 |  | 20
|  |  | 展览天数 |  |  | ≥90天 | 26 | 20 |  | 18 |  | 受疫情影响，展廊搭建延迟，11月开始搭建，12月初竣工验收并对外开放。截至目前，对外展览天数已超过90天，后续将加强对外展览，最大化发挥展廊效益。
|  | 时效指标 | 项目执行整体进度 |  |  | ≤9月 | 1月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制金额 |  |  | ≤39.371万元 | 39.371万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 参观人数 |  |  | ≥500人数 | 500人 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 展廊预计使用年限 |  |  | ≥3年 | 3年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与公众满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。