## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000450484-仪器政策项目评审服务
主管部门 |  | 082-北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 082001-北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 秦红霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61663666
项目资金 |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 |  | 8 |  | 10 |  | 22.86% |  | 2.2857
（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 |  | 8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 辅助管委会实施《关于精准支持怀柔科学城科学仪器和传感器产业创新发展的若干措施》，评选若干个政策资金支持项目。 | [5 empty] | 12月1日，完成申报项目专家评审，对申报项目逐一评审，并形成专家评审结果。经评审，支持项目21项。根据实际项目申报数量，共支出评审服务费用8万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：邀请专家数量 |  |  | ≥14人 | 5 | 13 |  | 12 |  | 因征集到的项目比预期少，导致需要的专家数5人即可。下步，将做好前期调研。
|  |  | 指标2：邀请专业财务人员数量 |  |  | ≥3人 | 0 | 11 |  | 10 |  | 结合征集项目情况，未邀请专业财务人员。下步，将合理设置专家组构成。
|  |  | 指标3：辅助筛选项目数 |  |  | ≥10个 | 21 | 11 |  | 11
|  |  | 指标4：投入人员数量 |  |  | ≥3人 | 5 | 13 |  | 13
|  | 质量指标 | 指标1：邀请专家职称 |  |  | 中级以上 | 均为高级 | 11 |  | 11
|  |  | 指标2：投入人员行业内工作时间 |  |  | ≥13年 | 均从业13年以上 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 指标1：完成政策实施进度 |  |  | ≤12月 | 2023-12-01 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 指标2：项目预算控制数 |  |  | ≤35万 | 8万 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：成果应用单位满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.2857
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。