## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000451907-财务、绩效、审计、项目评审、内控业务咨询服务
主管部门 |  | 082-北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 082001-北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 梅云柱 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61663666
项目资金 |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 29.1 |  | 10 |  | 48.5% |  | 4.85
（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 29.1 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：通过本项目的实施，进一步提高财政资金管理能力，降低财务风险，促进廉政建设，提高科学城财务管理水平。提高科学城管委会预算项目管理质量，完成管委会内部外部审计工作，改进完善内部控制制度。 | [5 empty] | 通过本项目的实施，进一步提了高财政资金管理能力，降低了财务风险，促进廉政建设，一定程序上提高科学城财务管理水平。提高了科学城管委会预算项目管理质量，改进完善内部控制制度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施。
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：部门预算、决算、财务等各类报告报告 |  |  | ≥3份 | 5 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：预、决算草案公开 |  |  | ≥1份 | 2 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：获取审计意见报告 |  |  | ≥1份 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：召开专家咨询评审会 |  |  | ≥20场次 | 2 | 8 |  | 1 |  | 开场专题评审会较少，下年度适度减少专项经费安排。
|  |  | 指标5：发现内控风险点及内控修订 |  |  | ≥1项 | 2 | 6 |  | 6
|  |  | 指标6：绩效评审及报告 |  |  | ≥1份 | 1 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 指标1：评审会后出具专家咨询论证意见 |  |  | 定性优良中低差 | 良好 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：决算、财务等报告获财政审核通过 |  |  | 定性优良中低差 | 优秀 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：取得标准的无保留意见审计报告 |  |  | 定性优良中低差 | 完成 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目执行整体进度 |  |  | ≤11月 | 部分未完成 | 10 |  | 8 |  | 部分项目内容受疫情影响延期，下年度提前开展。
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制金额 |  |  | ≤60万元 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 管理制度持久度 |  |  | 定性优良中低差 | 优秀 | 5 |  | 5
|  |  | 单位管理管理质量 |  |  | 定性优良中低差 | 优秀 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 部门各处室满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.85
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。