## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000452988-怀柔科学城综合宣传工作
主管部门 |  | 082-北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 082001-北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 姜晓东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61663666
项目资金 |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 334.57 | 334.57 |  | 150.8467 |  | 10 |  | 45.09% |  | 4.5087
（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 334.57 | 334.57 |  | 150.8467 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 紧密围绕北京市委、市政府对科技工作和全国科技创新中心的整体部署，通过总结、宣传、推介怀柔科学城发展过程中创新主体和科研工作者投身怀柔科学城建设的伟大实践和精神风貌，宣传解读国家和市、区的改革举措和创新政策，总结推广怀柔科学城建设发展中涌现的前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破和有益经验做法，有助于及时准确回应社会重大关切，提升社会公众科学素养，推动形成创新驱动发展良好局面，为打造百年科学城、世界级原始创新承载区营造良好的舆论氛围。 | [5 empty] | 做好怀柔科学城科学、科学家、科学城的跟进报道，传递科学城最新建设进展。2022年完成180条推送，2023年截至目前完成110余条推送，阅读量约10万+。开设了怀柔科学城科创资讯等常规栏目，介绍怀柔科学城原创重大成果，策划“趣”游怀柔科学城，向科学城关注者介绍周边民宿、咖啡店等地，举办了世界读书日赠书、北影节赠票等活动，受到欢迎。同时还积极做好各相关院所科普等内容，提升社会公众科学素养。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：电视栏目 |  |  | ＝4期 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情原因影响，未实施，下一步将合理制定预算计划
|  |  | 指标2：怀柔科学城官方微信公众号推文原创数量 |  |  | ≥120篇 | 130 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：科学城拍摄音像资料 |  |  | ＞20小时 | 20 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：科普展品 |  |  | ≥2件 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情原因影响，未实施，下一步将合理制定预算计划
|  |  | 指标5：新媒体专版 |  |  | ＝1期 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情原因影响，未实施，下一步将合理制定预算计划
|  |  | 指标6：报纸专版 |  |  | ＝2期 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情原因影响，未实施，下一步将合理制定预算计划
|  |  | 指标7：微信原创海报 |  |  | ≥12张 | 13 | 5 |  | 5
|  |  | 指标8：微信全年策划活动 |  |  | ≥6次 | 6次，策划怀柔科学城之秋摄影征集（2022）、世界读书日赠书（2023）、北影节赠票（2023）、“趣”游怀柔科学城、科普小实验集锦（赠周边） | 5 |  | 5
|  |  | 指标9：组织活动仪式 |  |  | ≥2场 | 5场，组织2022HICOOL全球创业者峰会、2022年怀柔论坛、2023中科院物理所开放日；2022清北招聘；2022京港创新人才交流大会 | 5 |  | 5
|  |  | 指标10：科学城航拍影像资料 |  |  | ＞200张 | 4000 | 5 |  | 5
|  |  | 指标11：怀柔科学城城市宣传片 |  |  | ＝1部 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情原因影响，未实施，下一步将合理制定预算计划
|  |  | 指标12：H5、漫画等融媒体制作 |  |  | ≥7套 | 7套 | 5 |  | 5
|  |  | 指标13：新版宣传图册设计 |  |  | ≥1套 | 3套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：购买人员服务到岗率 |  |  | ＞95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：科学城年度影像册 |  |  | ≥10册 | 33册 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：微信用户量同比增长 |  |  | ≥5% | 10% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：提升科学城公众知晓率、影响力 |  |  | ≥50% | 100 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：相应满意度指标 |  |  | ≥85% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 69.5087
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。