## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11000022T000000453027-第二十五届北京国际科技产业博览会参展服务
主管部门 |  | 082-北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 082001-北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 秦红霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61663666
项目资金 |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 29.4821 |  | 10 |  | 29.48% |  | 2.9482
（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 29.4821 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成第二十五届北京国际科技产业博览会怀柔科学城展位设计。2.完成场地搭建。3.完成展览展示工作 | [5 empty] | 1.完成第二十五届北京国际科技产业博览会怀柔科学城展位设计。2.完成场地搭建。3.受疫情影响，2022年11月16日科博会组委会办公室发函通知第二十五届北京国际科技产业博览会暂停举办，因此项目未能按照预定完成展览展示工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 |  |  | ≥2天 | 受疫情影响，2022年11月16日科博会组委会办公室发函通知第二十五届北京国际科技产业博览会暂停举办。但已完成前期准备工作， | 10 |  | 5 |  | 受疫情影响，2022年11月16日科博会组委会办公室发函通知第二十五届北京国际科技产业博览会暂停举办，因此项目未能按照预定完成展览展示工作。但已完成前期准备工作，
|  |  | 展览面积 |  |  | ≥200平米 | 展览面积289平米 | 8 |  | 8
|  |  | 发布宣传稿件数量 |  |  | ≥1篇 | 受疫情影响，2022年11月16日科博会组委会办公室发函通知第二十五届北京国际科技产业博览会暂停举办，无法宣传。 | 10 |  | 3 |  | 受疫情影响，2022年11月16日科博会组委会办公室发函通知第二十五届北京国际科技产业博览会暂停举办，无法宣传。
|  |  | 展品数量 |  |  | ≥10件 | 18件 | 8 |  | 8
|  |  | 参加企业数量 |  |  | ≥10家 | 参展企业16家 | 8 |  | 8 |  | 受疫情影响，2022年11月16日科博会组委会办公室发函通知第二十五届北京国际科技产业博览会暂停举办，因此项目未能按照预定完成展览展示工作，导致未开展组织企业参加工作。参展企业涉及16家。
|  | 质量指标 | 活动安全保障情况 |  |  | 定性好坏（无安全事故） | 受疫情影响，2022年11月16日科博会组委会办公室发函通知第二十五届北京国际科技产业博览会暂停举办，因此未完成展览展示工作。施工期间无安全事故。 | 8 |  | 8
|  |  | 参加企业到位率 |  |  | ≥90% | 受疫情影响，2022年11月16日科博会组委会办公室发函通知第二十五届北京国际科技产业博览会暂停举办，因此项目未能按照预定完成展览展示工作，导致未开展组织企业参加工作。参展企业涉及16家。 | 8 |  | 4 |  | 受疫情影响，2022年11月16日科博会组委会办公室发函通知第二十五届北京国际科技产业博览会暂停举办，因此项目未能按照预定完成展览展示工作。
|  | 时效指标 | 活动进度 |  |  | 按展会开幕前完成搭建等工作 | 完成前期准备工作，并完成所有搭建物料、进场人力运力等准备工作。 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 其他劳动成本 |  |  | ≤72万元 | 29.4821万元 | 6 |  | 4 |  | 受疫情影响，2022年11月16日科博会组委会办公室发函通知第二十五届北京国际科技产业博览会暂停举办，因此项目未能按照预定完成展览展示工作。
|  |  | 场地租金成本 |  |  | ≤28万元 | 受疫情影响，2022年11月16日科博会组委会办公室发函通知第二十五届北京国际科技产业博览会暂停举办，根据市领导指示，场地租金全免。 | 6 |  | 4 |  | 受疫情影响，2022年11月16日科博会组委会办公室发函通知第二十五届北京国际科技产业博览会暂停举办，根据市领导指示，场地租金全免。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参展展品价值 |  |  | ≥30万元 | 展品多为企业、院所自己产品，预估总价值大于30万元。 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参展企业满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.9482
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。