## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 特高建设-实训基地-崔奇铭玉雕工作室项目
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京轻工技师学院（北京乐器研究所）
项目负责人 |  | 王东 |  |  | 联系电话 | 13910831940
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 164.6859 | 159.0901 | 158.298 | 10 | 99.5% | 9.9502
|  | 其中：当年财政拨款 | 117.2859 | 111.6901 | 110.898 | - |  | -
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | -
|  | 其他资金 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 大师工作室立足于对接首都四个中心建设，紧扣产业需求，校企共建集人才培育、资源共享、技术创新、社会服务四位一体的产教研融合创新平台。深化校企合作，制定以现代学徒制为基础的玉雕技能大师人才培养模式；以就业为导向，修订人才培养方案，打造大师工作室产教融合育人环境，创新教学方法和手段；校企共同开发玉雕设计与制作的培训课程资源；深化行业企业合作。 |  |  |  | 大师工作室项目建设通过大师引领，创新人才培养模式，修订人才培养方案，运用玉雕教学实践案例，实施项目化教学。校企共同编写《玉雕花鸟》专业课的工作页。工作室与校园文化相融合，把企业文化、工匠精神、经营理念融入人才培养全过程，应用完善线上线下产教融合型课程和配套课程资源包。建立四位一体技术技能大师工作室。大师引领，带徒传技、技术传承与革新、技术攻关创新、技术成果转化等方面的引领作用。运营“崔奇铭玉雕工作室”公众号提供技艺体验、咨询和信息服务，传播“奇石铭刻”技艺传播品牌，促进创业创新。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备设施 | 1 | 1 | 10 | 10
|  |  | 课程和配套课程资源包 | 1个 | 1个 | 20 | 20
|  |  | 大师引领校企共同开发课程配套信息化教学资源数量 | ≥0.2TB | 0.2TB | 5 | 5
|  |  | 校企共同建立玉雕（人物、花鸟、山水）设计与制作共享资源库 | ≥0.1TB | 0.1TB | 5 | 5
|  | 质量指标 | 课程质量符合《职业教育国家教学标准体系》标准 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设备质量符合国家3C质量标准 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤117.28588万元 | 110.898万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目建设，充分发挥高技能领军人才在带徒传技、技术传承与革新、技术攻关创新、技术成果转化等方面的重要作用，创造经济效益。 通过本项目的建设，满足学生学习实训需求；改善教学装备水平，加强学生理论与实践的结合，提高学生实际技能，并提高学生的操作规范性和熟练度。 | 优良中低差 | 良 | 5 | 3 | 师资团队经验不足，需要不断提升师资水平，不断完善
|  | 社会效益指标 | 对接首都四个中心建设，紧扣产业需求，校企共建集人才培育、资源共享、技术创新、社会服务四位一体的产教研融合创新平台。深化校企合作，制定以企业新型学徒制为基础的玉雕技能大师人才培养模式；培养大量满足企业行业需求的高技能人才。打造技艺交流传播平台，服务社会，传承非遗文化。 | 优良中低差 | 良 | 5 | 3 | 师资团队经验不足，需要不断提升师资水平，不断完善
|  | 生态效益指标 | 通过项目建设，对加工工艺的改进，加工工具改革，可以提升水电源节约率。 | 优良中低差 | 优 | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 通过项目建设，创新我院工艺美术系大师工作室人才培育模式，促进企业可持续发展，为首都高精尖产业发展，技术技能传承提供人才支撑。 | 优良中低差 | 良 | 3 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意率 | ≥98% | 98% | 5 | 5
|  |  | 学生满意率 | ≥98% | 98% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9502
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。