## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 改善办学条件-设备购置-工艺美术专业图形设计实训室项目尾款
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京轻工技师学院（北京乐器研究所）
项目负责人 |  | 王东 |  |  | 联系电话 | 13910831940
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 13.9283 | 13.9283 | 13.9283 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 |  | - |  | -
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
|  | 其他资金 | 13.9283 | 13.9283 | 13.9283 | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 随着社会的不断进步，学校的发展也应该与时俱进，尤其是学生技能的培养。在培养人才的过程我校顺应社会信息发展的需要，培养更多有水平的技术人才。在培养人才的过程中学校积极展开与企业的需求的合作，通过建立有效的校企合作培养更多的现代化人才。 通过该项目的实施，注重加强对学生的设计思维能力的培养，将设计思维能力与熟练的技法相结合，为学生找到独特的创作灵感打下坚实的基础，让学生形成自己独特的见解，为学生顺利完成从学习到工作的过渡打好根基。 |  |  |  | 通过项目建设改善办学条件，建设工艺美术专业图形设计实训室，实训室建设完成，设备使用正常，支付项目尾款。对工艺美术学生日常学习办公软件、设计软件、精雕技艺等提供了便利的学习条件。通过该项目的实施，注重加强对学生的设计思维能力的培养，将设计思维能力与熟练的技法相结合，为学生找到独特的创作灵感打下坚实的基础，让学生形成自己独特的见解，为学生顺利完成从学习到工作的过渡打好根基。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | ≥47台 | 47台 | 10 | 10
|  |  | 项目完成支付尾款 | 13.92825万元 | 13.92825万元 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 设备质量符合国家相关标准 | 好坏 | 好 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过该项目实施能进一步培养学生的自主学习能力、团队协作精神与解决问题的社会能力 | 高中低 | 高 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过本项目的建设，满足学生学习实训需求；提高学生实际技能，与社会岗位对接，并提高学生的操作规范性和熟练度，社会效益显著。 | 高中低 | 高 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目建成后预期教学需求 | ≥8年 | 8年 | 10 | 8 | 因图形设计实训室属于软件设备，设备系统根据使用年限的时长会有所淘汰，或者系统运行变慢的因素影响。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意率 | 95% | 95.3% | 10 | 8 | 还有待进一步增加相关设备用于服务对象。
总分 | [5 empty] | 100 | 96
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。