## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 特高建设-骨干专业（群）-工艺美术专业项目
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京轻工技师学院（北京乐器研究所）
项目负责人 |  | 朱砚如 |  |  | 联系电话 | 67578997-8201
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 231.6128 | 187.9671 | 155.5246 | 10 | 82.74% | 8.274
|  | 其中：当年财政拨款 | 231.6128 | 187.9671 | 155.5246 | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为全面贯彻落实《北京职业教育改革发展行动计划（2018—2020年）》，按照市教委市人社局《关于开展北京市特色高水平职业院校和骨干专业（群）建设与遴选工作的通知》，我院积极申报“北特高建设-骨干专业（群）项目-工艺美术专业”。 通过此次项目的建设，提高我院工艺美术专业综合水平，创新人才培养模式，建设教师教学创新团队，更新实践教学基地，建设技术技能平台，增加社会服务能力，保障可持续发展机制。改善我院整体办学条件，保障师生能在舒适的环境中教育和学习，进而保证专业实训教学的教学质量，进而提升学院的整体的建设水平。 |  |  |  | 通过此次项目的建设，提高我院工艺美术专业综合水平，创新人才培养模式，建设教师教学创新团队，更新实践教学基地，建设技术技能平台，增加社会服务能力，保障可持续发展机制。改善我院整体办学条件，保障师生能在舒适的环境中教育和学习，进而保证专业实训教学的教学质量，进而提升学院的整体的建设水平。1.因疫情及北京市控制一般性支出，项目建设期间未出差，形成结余。 2.因疫情原因，未组织开展国际交流活动，导致形成结余。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训、认证 | ≥100人/年 | 100人/年 | 10 | 9 | 因受疫情因素影响，不方便开展线下培训，实际操作环节技艺方面的培训少。
|  |  | 教育教学创新团队 | 1个 | 1个 | 10 | 10
|  |  | 实训基地 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 与行业企业共同开发校本教材及数字教材 | 3本 | 3本 | 10 | 10
|  |  | 课程和配套课程资源包 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备质量 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动传统工艺美术产业发展，带动就业率提升。 | 高中低 | 高 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 促进毕业生收入增长。 | 高中低 | 高 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高技术技艺，提升水电能源节约率。 | 高中低 | 中 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意率 | ≥98% | 98% | 10 | 9 | 还有待进一步增加相关设备用于服务对象。
总分 | [5 empty] | 100 | 94.274
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。