## Sheet1
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 学生实训机房设备更新建设项目
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京轻工技师学院（北京乐器研究所）
项目负责人 |  | 郎德琴 |  |  | 联系电话 | 13691288266
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 202.6822 | 202.0284 | 202.0284 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 202.6822 | 202.0284 | 202.0284 | - |  | -
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | -
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过学生实训机房设备购置建设项目，改善我校实训教学环境，淘汰已经达到报废年限的老旧设备，满足计算机专业教学需求及本校其他专业计算机基本教学实训需求，提高学生实操能力。 |  |  |  | 按照既定目标完成实训机房设备更新，满足教学需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 投屏主机 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 智慧黑板 | 2 | 2 | 4 | 4
|  |  | 多媒体讲台 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 实训电脑 | 77 | 77 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 符合JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》 | 高 | 高 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤202.682184万元 | 202.028415万元 | 12 | 12
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改变我院计算机专业设备短缺老旧的现状，提升我院教学设备水平 | 优 | 优 | 12 | 10
|  | 社会效益指标 | 满足学生学习实训需求；改善教学装备水平，加强学生理论与实践的结合，提高学生实际技能，并提高学生的操作规范性和熟练度。 | 优 | 优 | 12 | 10
|  | 生态效益指标 | 设备符合环境质量标准要求。 | 优 | 优 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 持续产出学生教学质量提升、满足社会培训需求，为北京市区域经济和社会发展服务 | 5 | 5 | 12 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生对目前学校开展的实训教学服务满意率、 教师对教学设备设施满意度。 | ≥95% | 95% | 12 | 11
总分 | [5 empty] | 100 | 95
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。