北京市顺义区人民法院

部门整体绩效评价报告

北京市顺义区人民法院

2022年部门整体绩效评价报告

2022年是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年，是疫情防控取得重大决定性胜利之年。北京市顺义区人民法院在区委的坚强领导和市高院的正确指导下，紧扣高质量发展工作主题，推动各项工作取得新的重要发展，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深化党建引领、凝聚发展合力，坚持全局谋划、加强重点突破，维护社会主义法制和社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义建设事业的进行。

为深化全过程预算绩效管理，促进预算部门提高预算执行效率和资金使用效率。根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》等文件规定，北京市顺义区人民法院（以下简称：“顺义法院”）对本部门整体绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

顺义法院作为国家审判机关于1949年成立，在所管辖地区依法独立行使审判权。现设有内设机构12个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委、机关纪委）、综合办公室、司法警察大队；派出法庭5个，分别为后沙峪人民法庭、杨镇人民法庭、牛栏山人民法庭、李遂人民法庭、天竺人民法庭；正科级事业单位1个，为顺义区人民法院综合事务中心。

顺义法院作为国家审判机关，在所管辖地区依法独立行使审判权。其主要职责是：

1、依法审判本辖区的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、受理和审查各类告诉、申诉案件，处理来信来访。对其中确有错误的已发生法律效率的判决、裁定，根据审判监督程序进行再审。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、按照干部管理权限管理本院的法官、法官助理和书记员、司法警察和司法行政人员。

6、负责本院党组织的思想、组织、作风建设工作；领导本院工、青、妇等群众组织工作。

7、负责本院的监察工作。按照管理权限监督、检查本院工作人员执行国家法律、法规、政策及纪律情况。

8、承办其他应由本区人民法院负责的工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

顺义法院依据2022年部门工作计划及法院的职责，设置了以下绩效目标：

1、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大、二十大和党的历次全会精神，认真贯彻习近平总书记关于政法工作重要指示精神，贯彻落实中央、市委、区委各项决策部署，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，坚持党的领导、坚持服务大局、坚持司法为民、坚持公正司法、坚持改革创新、坚持从严管理，努力打造一流审判工作业绩、打造忠诚干净担当队伍、打造“全国优秀法院”，奋力推动新时代法院工作高质量发展，为实现第二个百年奋斗目标、落实首都城市战略定位、建设国际一流和谐宜居之都、落实“平原新城看顺义”“三个走在前列”的目标要求、推动顺义区“十四五”时期经济社会高质量发展提供有力的司法保障。

2、具体目标

（1）2022年12月31日前完成全年预算指标

（2）案件结案率在2021年完成的基础稳步上升

（3）严格反控各项开支范围，做到不超范围、不超标准

（4）严格执行中央八项规定，严控三公经费开支

（5）全力保障一线干警办案业务需求，努力提升审判质效

（6）做好后勤保障工作，力争全院干警满意度不断提升

（7）严格把关各个项目支出，做到项目执行过程中的有力把控，实现项目绩效目标

（8）配全信息化建设，努力提升全院信息化水平，为建设智能法院提供有力保障

二、当年预算执行情况

2022年全年年初预算数23,216.19万元，调整后预算金额25,085.31万元，其中，基本支出预算数16,488.50万元，项目支出预算数8,596.81万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出23,747.73万元，其中，基本支出16,364.75万元，项目支出7,382.98万元，其他支出0.00万元。预算执行率为94.67%。具体情况如下：

（一）部门预算安排及预算调整情况

根据北京市财政局下发的《关于批复北京市顺义区人民法院2022年预算的函》（京财公检法指[2022]150号），部门预算资金安排如下：

1、收入预算安排情况。收入预算安排 23,216.19万元。其中，北京市财政资金共19,674.13万元,均为一般公共预算拨款收入；非本级财政拨款区财政资金为3,542.06万元，其中，其他收入2,334.87万元，上年结转结余一般公共预算资金1,207.19万元。

2、支出预算安排情况。支出预算安排 23,216.19万元，其中：基本支出 15,755.76万元，项目支出 7,460.43 万元。

3、项目支出安排情况。项目支出 7,460.43万元，其中，一般公共预算拨款收入3,918.37万元，其他收入2,334.87万元，上年结转结余一般公共预算资金1,207.19万元，预算安排13个项目。

4、“三公”经费预算安排。财政拨款安排“三公”经费预算168.18万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置费19.98万元，公务用车运行费145.20万元。

5、预算调整情况。2022年北京市财政资金共计调整1831.95万元，其中，追加预算金额2,794.29万元，核减预算金额962.34万元。具体详见表1。

表1：北京市财政资金预算调整情况表

| 序号 | 预算调整批复文件号 | 预算调整金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 京财公检法指[2022]2536号 | -261.30 |
| 2 | 京财公检法指[2022]2820号 | -137.39 |
| 3 | 京财公检法指[2022]1738号 | -11.00 |
| 4 | 京财公检法指[2022]1862号 | -552.64 |
| 5 | 京财公检法指[2022]1862号 | 867.01 |
| 6 | 京财经建指 [2022]1456 号 | 500.00 |
| 7 | 京财经建指 [2022]2041 号 | 600.00 |
| 8 | 京财公检法指[2022]2819号 | 265.28 |
| 9 | 京财公检法指[2022]1443号 | 562.00 |

2022年度调整后预算总收入25,085.31万元，调整后预算支出数23,747.73万元，年末决算结余1,337.58 万元。

（二）部门固定资产情况

顺义法院办公用房及办公家具基本来源于单位采购。截止2022年底，顺义法院固定资产净值2,529.80万元。

三、整体绩效目标实现情况

顺义法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大、二十大和党的历次全会精神，认真贯彻意识形态责任制，认真贯彻落实中央政法工作会、市委政法工作会、区委政法工作会、全国高级法院院长会和全市法院院长会工作要求和任务部署，全面开展2022年各项工作任务，顺义法院依据自身工作职能，2022年产出指标可分为基本支出类及项目支出类。

（一）产出完成情况分析

1.产出数量完成情况

2022年，在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督和上级法院正确指导下，顺义法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，以迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚持服务大局、司法为民、公正司法，克服极不寻常的困难和挑战，高效统筹疫情防控和审判执行工作，各项工作取得了新进展。

全院新收案34511件，结案35168件，结收比101.9%，同比上升10.5个百分点，结案率87.39%，位列全市基层法院第3位，平均审执天数为64.32天，员额法官人均办案工作量351.7件，平均审执天数、民商事案件平均审理天数均位列全市基层法院第4位。全年审判执行文书数量：35407件，基本完成了基本项目支出指标。

2022年，顺义法院项目支出31个，其中包括：一般公共服务项目2个，公共安全支出项目21个，文化旅游体育与传媒支出项目1个，城乡社区支出项目6个，援助其他地区支出项目1个。实际完成17个，未完成14个，涉及项目主要为：顺义区人民法院牛栏山人民法庭、顺义区人民法院李遂人民法庭项目等。主要原因是：2022年疫情原因，法庭建设项目施工手续等资料无法及时上报相关管理部门，导致拆迁及工程建设延期开工，款项结余结转下年继续使用。

2.产出质量

顺义法院全面落实司法责任制，以目标化管理为抓手，推进案件全流程精细化管理，加大对各类不规范不严格司法行为的评查定错、纠治整改、问责追责力度，强化“一个纠纷一个案件”理念。持续释放“多元调解+速裁”工作机制效能，2022年区诉前人民调解委员会揭牌成立，实现了全区593家镇、村基层人民调解委员会解纷力量全吸纳。创新探索了“和顺共治”诉源治理新路径，全区万人起诉率同比下降11.96%，使66%的民商事案件快速化解在诉讼前端，相关做法获评北京法院第三届司法改革“微创新”最佳示范案例。

2022年一审判决案件改判发回重审率（瑕疵）0.41%，裁判文书上网率：100%，案件投诉信访率：1.13%，一审案件服判息诉率84.15%，矛盾纠纷化解率65.57%。与年初绩效目标项目相比，均基本完成质量指标值。

全年预算项目31个，截止目前，已完成项目17个，已完成项目能够较好的满足办公要求，各项配备完整，服务质量较好，基本符合验收要求。

3.产出进度

2022年全院新收案34511件，结案35168件，结收比101.9%，顺义法院深入推进现代诉讼服务体系建设，深化“接诉即答”“接单即办”联系法官工作机制，推广使用12368诉讼服务热线，实现了联系法官到位率100%、反映事项办结率93.8%。同时，面对2022年疫情防控新形势新要求，大力推广智能化网上办案操作流程，累计网上立案14539件，网上缴费27480次，网上开庭32919件，语音识别生成庭审笔录1069次，当事人网上阅卷1663次，电子送达105370次，法定审限内结案率99.93%，全院案件电子送达覆盖率达到77.17%，最大程度减少疫情对审判执行工作带来的影响，很好的完成了年初设定的指标。

2022年，已完成项目17个，未完成14个，其中“顺义区人民法院牛栏山人民法庭”等四个法庭建设项目因外部规划等原因未能如期完成。

4.产出成本

在部门资金管理过程中，顺义法院按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、国家、地方有关财政法规和《北京市顺义区人民法院内部控制制度财务管理制度》的有关规定，对部门的预算管理、支出管理、经费执行程序及审批权限、票据管理等方面的规定进行管理。按照专款专用的原则进行财务核算，严格控制三公经费支出，相对2022年年初预算，依据《2022年决算报表》，核减三公经费77.74万元,在项目支出方面，依据项目预算申报明细支出项目经费，严格按照项目管理流程进行成本控制工作，保障项目支出在预算控制数内，提升项目经费使用效率和效益。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

顺义法院扎实落实优化营商环境5.0版改革任务，为深化供给侧结构性改革、建设国际消费中心城市提供优质司法服务。强化平等保护产权和企业家合法权益，审慎采取涉企强制措施，依法维护公平、透明、可预期的市场秩序，积极促进我区打造创新产业集群示范区，有效激发和保护市场主体活力。

护航辖区经济高质量发展。一是持续优化法治化营商环境。与区企促会共建“优化营商环境法官工作站”，打造“法院+商会”联动式商事纠纷多元化解机制，深度对接服务200余家民营企业。全流程降低企业诉讼成本，打出“政策引领、审慎保全、能动调解、协助调查、全程提速、精准普法”组合拳，民商事案件平均审理天数64.18天，首次执行案件平均用时缩短到68.71天，小额诉讼程序、简易程序总体适用率达85.54%，司法鉴定周期压缩至27天。二是服务保障“两区”建设。加强专业化审判，审理涉重点企业案件317件，助力航空服务、文化贸易等特色领域创新规范发展。发挥服务保障“两区”建设工作站靠前服务作用，面向产业园区及重点企业开展访企问需、法律指导、普法座谈等服务19次，为我区示范性打造特色园区注入司法动能。三是精准服务助企纾困。开辟拖欠中小微企业账款案件绿色通道，采取“以保促调”措施当庭实质促成和解，助力创新型小微治污企业在开庭后20日内快速回款150余万元。探索“活水养鱼促履行”新路径，慎用巧用强制执行措施，最大限度盘活经营资产，妥善执结新三板上市企业系列欠薪案，帮助小微涉农企业重获生机。

2.社会效益

顺义法院深化为民品牌建设，“齐心送暖”解忧纾困润民心；“关爱女生 守护花开”不断丰富新内涵，获评北京市2022年“团建百强”品牌项目。创新探索“和顺共治”诉源治理新路径，全区万人起诉率同比下降11.96%，66%的民商事案件快速化解在诉讼前端，相关做法获评北京法院第三届司法改革“微创新”最佳示范案例。推动异地财产“翼处置”模式迭代升级，财产线索接转中心规范高效运转，全力兑现当事人胜诉权益。探索建立集约高效、多元解纷、智慧精准、交融共享的现代化诉讼服务体系，用解民忧、破难题的实际行动，让人民群众的司法获得感成色更足。

3.环境效益

顺义法院2022年度深入贯彻“两山”理念。严厉打击破坏生态环境违法犯罪行为，依法审结非法处置废弃机油污染环境刑事附带民事公益诉讼案件3件8人。结合农村人居环境整治，加强农村耕地林地和生态环境司法保护，为推进区域协调发展、优化顺义新城空间布局提供高水平司法服务。

4.可持续性影响

顺义法院在2022年创立了“1+3”全面从严管党治警协同保障机制，严格执行“三个规定”和新时代政法干警“十个严禁”，扎实开展司法作风专项整治，严肃开展问题线索查办和执纪问责，“违纪违法问题零发生年”建设目标基本实现，获评“北京市模范法院”荣誉称号，全年获评市级以上个人荣誉13项、集体荣誉9项，1名法官获评北京市审判业务专家，10名干警在北京法院两项业务技能比赛中获评标兵。同时，紧贴群众所思所想，持续擦亮“顺法一分钟”等普法品牌，依托区“八五”普法专栏等新媒体矩阵，创作精准性、有效性更强的普法作品，讲述吸引力、传播力更强的法治故事，塑造了感染力、影响力更强的法院形象。

5.服务对象满意度

北京市顺义区人民法院2022年度人大报告通过率为100%，实现法律效果和社会效果的统一，提升人民群众满意度。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为确保财政资金的合理使用，提高资金的使用效益，顺义法院结合实施项目的具体情况，从财务管理制度建设、财务监督等方面严格控制资金，确保资金使用合理有效。顺义法院结合本单位实际情况，梳理各流程环节，完善制度机制，制定相应内控管理制度，分离不相容岗位，做到财务管理岗合理设置，对单位的预算控制、资金收支、资产管理、建设项目、政府采购等制定相应的、科学有效的内控制度，明确职责，指引实际工作，减少不必要的环节，提高管理监督力度。

顺义法院加强全面预算管理工作中的预算执行环节，重视财政资金预算执行情况的反馈，加强对预算执行的监督管理。第一，深入分析各项目预算，结合实际情况分解预算目标，准确标识财政预算资金的具体使用时间，规范预算执行流程。第二，加强监督，最大限度地避免出现不按预算进行工作导致出现财政资金超支或预算不足的情况。第三，对于预算执行过程中出现的预算超支情况，分析原因。

2.资金使用合规性和安全性

顺义法院坚持树立对财务会计工作和内控制度建设的“第一责任主体”意识，加强对各部门的宣传和动员，将制度落实到相应部门，提高对内控制度的认识。同时严格按照预算批复做好预算执行工作，严格控制指因相关管理制度和政策措施不完善等，导致预算刚性不足、部分支出进度较慢、资金安全性和效益不高等的可能性。。

3.会计基础信息完善性

顺义法院加强会计核算基本工作，保证会计资料真实、准确、完整，部门基础信息管理较好。

顺义法院预算管理在制度建设上较为健全，部门公务接待、公务用车控制情况符合财政部门预算要求和相关管理制度要求。部门使用预算资金与相关的预算财务管理制度相符，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

（二）资产管理

1、资产配置合理性

顺义法院在固定资产的配置上，按照固定资产配置标准，将需要购置的固定资产一并纳入年度部门预算编制固定资产购置预算。

2、资产使用规范性

顺义法院不断加强固定资产管理，一是严格执行固定资产制度，设定固定资产管理人员。二是建立了固定资产动态管理机制，与财政实行资产管理动态连接，每月上报资产报表。三是定期进行固定资产清查。

3、资产利用有效性

顺义法院2022年实际在用固定资产总额为13,525.36万元，固定资产成新率18.70%。

（三）绩效管理

在2022年，顺义法院实施预算项目绩效目标管理工作，完善项目绩效管理责任，按照《北京市预算绩效管理办法》《北京市项目支出绩效评价管理办法》开展绩效评价工作，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。根据绩效评价结果，改进管理工作，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源。同时将绩效评价结果渗透到下一年预算编制工作中，从而促进加强预算支出管理和下年度预算编制工作。

（四）结转结余率

顺义法院2022年结转和结余资金为1,337.58万元，结转结余率为5.33%，低于上年结转结余率8.92%。

（五）部门预决算差异率

顺义法院2022年部门申报预算为23,216.19万元，执行决算为23,747.73万元，预决算差异率为2.29%，低于全市平均差异率28.3%，整体执行情况较好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

顺义法院2022年部门整体支出的执行符合目标申报表等相关内容，按照指标体系，部门整体绩效评价得分87.56分，其中：当年预算执行情况18.93分，整体绩效目标情况50.63分，预算管理情况18.00分，综合绩效评定结论为良好。

（二）存在的问题及原因分析

顺义法院在申请2022年预算时，预算编制细化程度略有不足，2022年结转和结余资金为1,337.58万元，结转结余率为5.33%。除客观因素外，预算调增较多，支出进度无法按照项目预期开展，仍是预算执行有待进一步提高的重要方面。在效果方面，部门效益指标研究不足，设置缺乏可考核性，在部门效益评价结果对反映工作产出效果略有不足。

六、措施建议

（一）整改措施

建议顺义法院各部门结合部门预算，统筹安排，各部门要依法行政、依法理财的高度认真执行预算，完善内部预算管理及监督机制，进一步提升预算资金使用得规范性、时效性和效益性。

（二）下一步工作举措

面对新形势新任务新要求，2023年顺义法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对政法工作重要指示精神，全面贯彻落实中央及市委政法工作会议、第二十二次全国法院工作会议、全国高级法院院长会、全市法院院长会议和市委、区委部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对法院工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持服务大局、司法为民、公正司法，坚持守正创新、深化改革、高质量发展，坚持发扬斗争精神、勇于自我革命、锻造过硬队伍，奋力推进思想观念现代化、工作体系现代化、司法能力现代化，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，努力实现始终走在全市法院前列的目标，为我区率先基本建成社会主义现代化平原新城、为首都率先基本实现社会主义现代化提供坚实的司法服务和保障。

一是始终坚持将政治建设摆在首位，在学习贯彻党的二十大精神上下功夫。加强组织领导，切实做好党的二十大精神的学习宣传。坚持求真务实，全面准确学习领会党的二十大精神内涵。坚持党的绝对领导，贯彻落实好党的二十大作出的重大决策部署。要围绕学习贯彻党的二十大精神，尤其是二十大报告中关于坚持全面依法治国的重大部署，深入开展调查研究，认真抓好习近平法治思想专项课题的调研，推出一批高质量研究成果，为习近平法治思想北京市司法实践研究基地高水平运行贡献顺义力量。

二是始终坚持围绕中心服务大局，在护航区域高质量发展上谋实效；聚焦保安全，以新安全格局保障新发展格局。区委提出今年将紧紧围绕平原新城看顺义和“两区”建设、高端制造、新城发展三个方面走在全市前列的目标要求，以服务新时代首都发展为统领，奋力推动经济社会高质量发展。同时，提升执行工作质效，确保今年“3+1”核心指标全部达标。全面落实终本案件办理规范，有效降低终本率。探索符合院情的财产线索接转运行模式，强化对财产线索的接收、登记、流转、监督、反馈全流程闭环管理。严格落实执行案款管理制度，细化案款提存、延缓发放的标准程序，充分发挥信息化功能，确保案款发放全程留痕、及时规范，坚决杜绝不及时、不规范发放案款问题。紧贴群众所思所想，持续擦亮“顺法一分钟”等普法品牌，依托区“八五”普法专栏等新媒体矩阵，创作精准性、有效性更强的普法作品，讲述吸引力、传播力更强的法治故事，塑造感染力、影响力更强的法院形象。

三是始终坚持司法为民公正司法，在加快推进审判体系和审判能力现代化上求突破。以精细化管理提升审判效率，以规范化管理提升审判质量。持续深化司法体制综合配套改革，推进司法权力运行机制改革，持续深化审级职能定位改革、“多元调解+速裁”和诉源治理，推进打造“多元调解+速裁”新模式。同时，推动法院工作与现代科技的深度融合，构建互联网司法新模式，完善智慧诉讼服务。以减轻当事人诉累为导向，全面推广在线诉讼服务，畅通立审执“云上办”，为群众提供菜单式、集约式、一站式的司法服务。加快推进审判执行办案智能化。优化在线庭审，提高电子送达、电子卷宗适用率，增强群众诉讼体验感。

四是始终坚持全面从严管党治警，在锻造过硬队伍上展新貌队伍强则事业兴。忠诚干净担当的过硬法院队伍，是司法审判工作不断提质增效的人才保障，是人民司法事业不断开创新局面实现新跨越的行动力量。牢记全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，努力锻造政治过硬、本领高强、作风优良的精兵劲旅。

七、附件

2022年部门整体绩效评价指标体系评分表