## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 安检工作经费
主管部门 |  | 北京市顺义区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市顺义区人民法院
项目负责人 |  | 任艺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69434236
项目资金 （万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 258 | 258 |  | 200.1668 |  | 10 | 77.58% | 7.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 258 | 258 |  | 200.1668 |  | — | 77.58%
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强法院机关内人身安全、车辆出入管理、防火、防盗等工作，提高应对处置安全事故的能力，通过安检人员执行24小时门岗执勤、夜间巡逻对机关安全和正常的办公秩序提供强有力的保障。 | [5 empty] | 2022年安检工作经费项目已圆满完成，截止2022年12月31日，项目经费已支付200.166838万元，主要用于建立安检人员严格执行24小时门岗执勤、轮班执勤、夜间巡逻机制，并加强对出入法院的车辆和人员的管理，保障了法院机关内人身安全，提高了对突发事件的应对能力。各项产出指标及效益均已达成，项目圆满结束。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 安检人员在岗执勤时间 |  |  | 24小时 | 24小时 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 法院机关内安全提升 |  |  | 加强法院机关内人身安全、车辆出入管理、防火、防盗等工作，提高应对处置安全事故的能力，保障审判工作正常运转。 | 建立安检人员队伍，严格执行24小时门岗执勤，轮班执勤，保障了法院机关内人身安全，提高了对突发事件的应对能力。 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 年度预算执行率 |  |  | ≧95% | 77.58% | 10 |  | 8 | 疫情原因，导致安检人员减少，支出比例较低
|  | 成本指标 | 项目预算控制数258万元 |  |  | 258万元 | 200.166838万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  | - | - | - |  | -
|  | 社会效益指标 | 保障全院安保工作零事故。 |  |  | 通过建立安保体系，及时处理突发事件，使公共安全得到保障 | 24小时安保巡逻机制，对应对突发事件效果显著提升，使公共安全得到保障 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 不适用 |  |  | - | - | - |  | -
|  | 可持续影响指标 | 健全安保系统 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 9 | 加强安检人员培训，完善安保系统
|  |  | 加强院内安全保障 |  |  | 加强 | 加强 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 干警满意度 |  |  | ≥98% | ≥95% | 10 |  | 8 | 增强安检人员素质，增加干警人员满意度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.7