## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 信息化业务租赁费
主管部门 |  | 北京市顺义区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市顺义区人民法院
项目负责人 |  | 朱春明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69434027
项目资金 （万元) |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 102.68 | 102.68 |  | 99.3179 |  | 10 | 96.73% | 9.6726
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 102.68 | 102.68 |  | 99.3179 |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 互联网接入：确保顺义法院机关、执行局、诉调对接中心、五个派出法庭及看守所法庭的互联网访问，保障云会议、互联网庭审、云庭审、网上办公移动办公以及自助立案、自助保全、文书自动生成等多个互联网自助服务一体机网络应用，辅助审判业务顺利开展。 电路租费：确保顺义法院执行局、天竺法庭链接法院专网，具备审判业务基础功能，上述办公区域能访问顺义法院及高院统建系统，与全国法院网络联通，开展审判业务。 | [5 empty] | 2022年信息化业务租赁费项目已圆满完成。截止2022年12月31日，项目经费已支付99.317932万元，用于联通、移动、电信互联网接入费及机房电路租费。较好的保障了各部门互联网访问需求，同时最大限度保障云会议、互联网庭审、云庭审、网上办公移动办公以及自助立案、自助保全、文书自动生成等工作，辅助审判业务顺利开展。顺利访问顺义法院及高院统建系统，与全国法院网络联通，开展审判业务。各项产出指标及效益均已达成，项目圆满结束。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 得分差异及原因
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 专线接入互联网接入带宽 |  |  | 200兆 | 200兆 | 5 | 5
|  |  | 终端数量 |  |  | 1500个 | 1500个 | 5 | 5
|  |  | 宽带 |  |  | 80M | 80M | 5 | 5
|  |  | 接入宽带数量 |  |  | 6条 | 6条 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥99% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统平均无故障时间 |  |  | 10080小时 | 10080小时 | 5 | 5
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤1% | ≤1% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 互联网接入服务期限 |  |  | 1年 | 1年 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 102.68万元 | 99.317932万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约办案成本 |  |  | 审判工作效率提高，法官工作量减少，节约办案成本 | 通过互联网接入，设立互联网自助服务一体机，提升办案效率，节约办案成本。 | 10 | 8 | 加快构建信息时代司法工作新模式，进一步节约办案成本，节省当事人时间，提升办案效率
|  | 社会效益指标 | 提升办案效率 |  |  | 通过互联网接入，及时查找、同步最新案件信息，减少办案手续，节约办案成本与时间 | 顺义法院机关、执行局、诉调对接中心、五个派出法庭及看守所法庭的互联网访问，使信息及时分享与同步，减少办案步骤，节约办案成本与时间。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  | - | -
|  | 可持续影响指标 | 满足法院网络需求 |  |  | 网络系统运转稳定，各平台及法院业务顺利开展 | 法院业务工作正常开展 | 10 | 8 | 进一步降低系统故障率，保障各系统互联互通，审判业务顺利进行。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥90% | 10 | 8 | 保障院内网络联通，增加使用人员满意度
总分 | [7 empty] | 100 | 93.6726