## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 档案扫描
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院第三分院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院第三分院
项目负责人 |  |  | 张厦 |  |  | 联系电话 | 59907430
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展传统载体档案数字化工作，实施纸质档案数字复制件全文识别，将图像数据转化为文本信息，便于检索和开发利用。 |  |  |  |  | 开展了传统载体档案的数字化工作，完成了纸质档案数字复制件全文识别，将图像数据转化为文本信息，便于检索和开发利用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 | 数字化档案24万页 |  | ≥240000份 | 235992页 | 30 | 29 | 实际纸质档案页数为235992页，与计划数量基本一致
|  | 质量指标 | 清晰、便于统计 |  | 高中低 | 清晰度高、便于统计程度高 | 30 | 28 | 基本符合目标，但证明资料需进一步完善
| 满意度指标 （30分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 93% | 30 | 28 | 需进一步加强全面调查，进行统计分析
总分： | [6 empty] | 100 | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）。计算结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；计算结果超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；计算结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。