## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京青少年服务中心教学专用设备购置项目
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目负责人 |  |  | 韩莉 |  |  | 联系电话 | 18600774276
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 189.96 | 189.4887 | 10 | 99.75% | 9.9752
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 189.96 | 189.4887 | 10 | 99.75% | 9.9752
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了给广大青少年提供更好的服务，营造优质的教学环境，拟购买一批美术、音乐、舞蹈类艺术课程教学教具，为广大青少年提供素描、国画、色彩、钢琴、古筝、二胡、琵琶、舞蹈、声乐等艺术类教育服务，在丰富青少年课余生活的同时，帮助广大青少年培养艺术兴趣，提升艺术修养。 |  |  |  |  | 项目已完成美术类、音乐类、舞蹈类教学教具的购置工作，有效保障艺术培训课程的基础条件，满足了相关培训要求，为广大青少年提供了良好的艺术教育服务基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 购置美术类和声乐类教学教具 |  | 172件 | 172件 | 8 | 8
|  |  | 购置音乐类教学教具 |  | 185件 | 185件 | 8 | 8
|  |  | 购置舞蹈类教学教具 |  | 172件 | 172件 | 8 | 8
|  |  | 可视教具 |  | 14台 | 14台 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 购置教具选购符合国家环保及质量标准 |  | 符合国家环保及质量标准 | 符合国家环保及质量标准 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 11月底完成 | 12月底 | 5 | 4 | 因疫情，影响了物流速度，导致货物到达时间延迟。
|  | 成本指标 | 项目预算控制 |  | ≤189.96万元 | 189.4887万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障培训需求，完善培训设施。 |  | 提升培训条件、保证培训质量。 | 为广大青少年提供良好的艺术教育服务。培训基本需求得到保障。 | 30 | 26 | 绩效成果资料有待提升，后续加强资料收集整理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与艺术学习的青少年满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 8 | 疫情影响课程开展导致体验感受影响。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.9752