## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京青年运动纪实展
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目负责人 |  |  | 范彬 |  |  | 联系电话 | 18611810613
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 95.9394 | 95.76 | 10 | 99.81% | 9.9813
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 95.9394 | 95.76 | 10 | 99.81% | 9.9813
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年，喜迎二十大，发掘党领导下的青年运动历史文化，并深刻领会习近平总书记的号召，发扬以爱国、进步、民主、科学为主要内容的伟大五四精神，不断勉励新时代的中国青年要以实现中华民族伟大复兴为己任，增强做中国人的志气、骨气、底气，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望。 |  |  |  |  | 按照北京青年运动纪实展目标的要求，该项目目前已圆满完成。项目的质量指标、展线长度、开展时间、预算控制数等符合项目初始策划要求。展览搭建完毕后，利用斗鱼网络直播平台，开展两次线上展览直播活动，受众人数达13万余人次。利用网络平台设计制作线上展览专题一个，受众达6万余人次。本次项目社会效益指标即线上线下覆盖人群超10万人次，服务对象满意度指标达90%，已圆满完成项目预期效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 展线长度 |  | ≥100米 | 1130米 | 15 | 10.5 | 年度指标差别较大，后续加强经验总结合理设置预期绩效目标。
|  | 质量指标 | 青年运动纪实展 |  | 1场 | 1场 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目开展时间 |  | 4-6月 | 4-6月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤95.9394万元 | 95.76万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 线上线下覆盖人群 |  | ≥10万人次 | 19万人次 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 满意度调查待更全面，后期将进一步全面开展满意度调查及分析。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.4813